П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ПОСЕЛОК ПРОЛЕТАРСКИЙ»

Пролетарский

"16" октября 2024 г.	                  № 136

Об утверждении программы

«Социально-экономическое развитие

городского поселения  Поселок Пролетарский»

В целях исполнения постановлений администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» от 25 сентября 2024 года N 73 " Об утверждении Положения о системе управления муниципальной программой городского поселения «Поселок Пролетарский», № 74 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальной программы городского поселения «Поселок Пролетарский», № 75 «Об утверждении Методических рекомендаций по мониторингу муниципальной программы городского поселения «Поселок Пролетарский» администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Социально-экономическое

развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» (далее – Программа, прилагается).

- Признать утратившим силу постановление администрации

городского поселения «Поселок Пролетарский» от 15 сентября 2014 года N  19 "Об утверждении муниципальной  программы «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский».

- Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Наша

жизнь 31» (https://zhizn31.ru) и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения «Поселок Пролетарский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://proletarskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/) в порядке, предусмотренном Уставом городского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации

городского поселения

«Поселок Пролетарский»                                                                    А.В. Горчаков

Утверждена

постановлением администрации

городского поселения

«Поселок Пролетарский»

от «16» октября 2024 г.  № 136

## Муниципальная программа

## «Социально - экономическое развитие городского поселения

## «Поселок Пролетарский»

( далее - муниципальная программа)

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

1.1. Оценка текущего состояния социально-экономического развития городского поселения «Поселок Пролетарский»

Муниципальное образование «Городское поселение «Поселок Пролетарский» обладает статусом городского  поселения и входит в состав муниципального образования «Ракитянский район» Белгородской области.

Общая площадь земель, входящих в состав городского поселения «Поселок Пролетарский», составляет 3040,39 га., в том числе по категориям:

земли сельскохозяйственного назначения – 1109 га.;

земли промышленности – 337 га;

земли лесного фонда – 443 га.;

земли населенных пунктов – 1151 га.

На территории городского поселения «Поселок Пролетарский» расположено 3 детских сада, которые посещают 401 ребенок, 2 школы, в которых обучается 1223 учащихся.

На территории поселения находится 21 предприятие и учреждение, самые крупные из них: ООО «Белгранкорм-Холдинг», ОАО «БЭЗРК».

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 360 единиц,  индивидуальных предпринимателей 347 единиц

Из общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности: - промышленность-15, сельское хозяйство-30, строительство-36, торговля и общественное питание-195, бытовые услуги-20, недвижимость, аренда, аптеки-37, транспорт-27.

В поселении созданы условия для проведения массовых культурно-досуговых мероприятий, развития физической культуры и спорта. Работают Пролетарский центр культурного развития, ФОК «Спартак», Пролетарская детская  школа искусств, бассейн «Готня», модельная и детская библиотеки,  стадион «Центральный», храм Успения Пресвятой Богородицы.

Выполнены работы по благоустройству и озеленению:

- Благоустроена дворовая территория пер. Кирпичного завода, 5.

- Благоустроена дворовая территория ул. Железнодорожная 25-30.

- Обустроена пешеходная дорожка по ул. Ленина.

- Построена парковка по ул. Ленина (в районе  Почта Россия – магазин «Океан»).

-  Построена детской досуговая площадка с. Ворсклица.

-  Построена площадка для выгула собак ул. Ватутина.

- Переведены пер. Школьный и пер. 3 Проезд на одностороннее движение.

- Выполнен капитальный ремонт ЦКР Пролетарский.

Ежегодно производится благоустройство 4-х кладбищ - вырубка кустарников, покос сорной растительности, покраска и установка ограждений кладбищ.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Пролетарский» ежегодно производится ряд мероприятий по содержанию пляжа такие, как: санитарно-эпидемиологическая экспертиза воды, аккарацидно-лаврицидная обработка водоема, лабораторные исследования и СЭЗ водоема, услуги по водолазному обследованию и очистке дна водных объектов, а так же завоз песка на пляж.

В рамках инициативного бюджетирования в 2024 году проведены мероприятия – благоустройство придомовой территории по  ул. Железнодорожная д. 27-30А, пер. Кирпичного завода д. 5.

Общая численность населения городского поселения  составляет 8360

человек, трудоспособного населения – 3919 человек,  92 % которого задействовано на предприятиях и в организациях района, 6 % области,  2 % - за пределами области. На территории поселения проживают 1223 школьника, 3869 молодых людей в возрасте от 17 до 35 лет, 2501 пенсионер.

Административным центром городского поселения является поселок Пролетарский, расположенный в 70 километрах от областного центра - города Белгорода. Населенные пункты поселения связаны дорогами с твердым покрытием. Экологическая  обстановка благополучная, радиационный фон в норме.

В настоящее время приоритетной задачей является комплексное развитие территории городского поселения «Поселок Пролетарский».  Долгосрочной стратегической целью комплексного развития является сохранение общей численности населения, повышения уровня и качества  его жизни.

1.2. Приоритеты и цели государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие городского поселения

«Поселок Пролетарский»

Приоритетами  развития территории поселения являются:

- повышение уровня комплексного обустройства  поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры, реализация проектов по благоустройству;

- содействие занятости населения;

- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Ракитянском районе федеральными, региональными и

муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территории поселения в состоянии санитарного благополучия и экологической безопасности.

- 1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации и Белгородской области

Система целеполагания и задачи муниципальной программы  сформированы с учетом национальных целей развития Российской Федерации на  период  до  2030  года,  определенных  Указом  Президента   Российской Федерации от 07 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года",  Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года N 2765-р, государственной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Белгородской области».

- 1.4. Задачи государственного управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

## «Социально - экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский».

Основными задачами развития территории городского поселения «Поселок Пролетарский» являются:

- повышение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания граждан;

- формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан;

- обеспечение устойчивости территориального развития, поддержка субъектов МСП, содействие занятости населения;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий, в том числе  экологической безопасности.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности в хозяйственной жизни поселения. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни: для здоровой, комфортной, удобной жизни как отдельного человека по месту проживания, так и всех жителей поселения. Выполнение комплекса мероприятий данного

направления способствует значительному улучшению экологического состояния и внешнего облика населенных пунктов поселения.

В рамках программных мероприятий продолжится благоустройство общественных территорий, парков, набережных, устройство детских и спортивных площадок на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности поселения.

Создание полноценных условий жизни для жителей населенных пунктов, входящих в состав городского поселения «Поселок Пролетарский» невозможно без комплексного программно-целевого подхода и соответствующей финансовой поддержки на муниципальном уровне. Согласованные действия органов  местного самоуправления и различных организаций, а также координация межотраслевых связей является видимым проявлением эффективности их работы.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется за счет решения следующих задач муниципального управления:

-  Реализация механизмов комплексного развития  населенных пунктов.

-  Сокращение количества населенных пунктов с неблагоприятной средой проживания.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия проживания жителей на территории поселения, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Также реализация муниципальной программы позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития района:

- экономические (повышение налоговых поступлений в местные бюджеты после благоустройства территорий, развитие туризма);

- демографические (повышение привлекательности мест жительства для молодых семей);

- социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом, обеспечение доступности для маломобильных групп населения и иное).

II. Паспорт муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие городского поселения

«Поселок Пролетарский»»

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы городского поселения «Поселок Пролетарский» | Глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |
| --- | --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы городского поселения «Поселок Пролетарский» | 2025 – 2027 годы |  |
| Цели муниципальной программы городского поселения «Поселок Пролетарский» | Повышение качества жизни населения, включая формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан, обеспечение устойчивого территориального развития и экологической безопасности. |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы городского поселения «Поселок Пролетарский» | Направления (подпрограммы) не выделяются |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 26145,6 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 241,6 |
|  | Районный бюджет | 0,0 |
|  | Бюджет поселения | 25904,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / областными программами Белгородской области Российской Федерации | Национальная цель: 1. Сохранение населения, укрепление здоровья и повышения благополучия людей, поддержка семьи. 1.«Комфортная и безопасная среда для жизни» 2.Экологическое благополучие 3. Развитие потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности 4.Устойчивая и динамичная экономика |  |
|  | - Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" - Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года N 2765-р - Государственная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Белгородской области». |  |
| Связь с целями развития Ракитянского района Белгородской области / стратегическими приоритетами Ракитянского района Белгородской области | 1. Стратегическая цель Ракитянского района Белгородской области до 2030 года «Обеспечение устойчивости и сбалансированности пространственного развития Ракитянского района Белгородской области, направленных на сокращение внутрипоселенческих различий в уровне и качестве жизни населения, на ускорение темпов экономического роста и технологического развития»/ («Развитие городских агломераций»). 2. Приоритет «Сбалансированное пространственное развитие». 2.1 Показатель Сохранение численности населения, повышение уровня и качества его жизни. |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель «Повышение качества жизни населения, включая формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан, обеспечение устойчивого территориального развития и экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных объектов на территории поселения | МП | Прогрессирующий | единица |  | 2023 | 2 | 2 | 2 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «Комфортная и безопасная среда для жизни» | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области» |
| 2. | Количество замененных ламп наружного освещения | МП | Прогрессирующий | штука |  | 2023 | 75 | 80 | 85 | - | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «Комфортная и безопасная среда для жизни» | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области |
| 3. | Посадка зеленых насаждений | МП | Прогрессирующий | Тыс. штук |  | 2023 | 35 | 40 | 45 | - | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «Комфортная и безопасная среда для жизни» | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области |
| 4. | Количество установленных МАФ | МП | Прогрессирующий | штука |  | 2023 | 15 | 16 | 17 | - | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «Комфортная и безопасная среда для жизни» | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области |
| 5. | Доля участвующих в культурно-массовых мероприятиях к общей численности населения территории | МП | Прогрессирующий | процент |  | 2023 | 75 | 77 | 80 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года” | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | Развитие потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности | - Государственная программа Белгородской области "Развитие культуры Белгородской области" |
| 6. | Количество проведенных мероприятий культурно-досуговой направленности | МП | Прогрессирующий | единиц |  | 2023 | 1112 | 1120 | 1150 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года” | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | Развитие потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности | - Государственная программа Белгородской области "Развитие культуры Белгородской области" |
| 7. | Доля участвующих в массовых спортивных мероприятиях к общей численности населения территории | МП | Прогрессирующий | процент |  | 2023 | 40 | 45 | 50 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышения благополучия людей, поддержка семьи | Государственная программа Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области". |
| 8. | Количество проведенных спортивных мероприятий | МП | Прогрессирующий | единиц |  | 2023 | 270 | 270 | 270 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года” | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышения благополучия людей, поддержка семьи | Государственная программа Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области". |
| 9. | Рост численности населения систематически занимающихся физкультурой и спортом | МП | Прогрессирующий | процент |  | 2023 | 60 | 61 | 63 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года” | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышения благополучия людей, поддержка семьи | Государственная программа Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области". |
| 10. | Уровень снижения показателя. объема потребляемых энергоресурсов и воды в сопоставимых условиях по отношению к уровню 2023 г | ГП области МП | Регрессирующий | процент |  | 2023 | 2 | 2 | 2 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | Национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика»/ Государственная программа Российской Федерации «Энергосбереже ние и повышение энергетической эффективности до 2035 года» | Государственная программа Российской Федерации «Энергосбереже ние и повышение энергетической эффективности до 2035 года» |
| 11 | Количество объектов в отношении которых планируется проведение кадастровых работ | МП | Прогрессирующий | единиц |  | 2023 | 1 | 1 | 1 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | Национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика»/ | Государственная программа Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области" |
| 12 | Количество объектов в отношении которых планируется проведение землеустроительных работ | МП | Прогрессирующий | единиц |  | 2023 | 5 | 7 | 10 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | Национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика»/ | Государственная программа Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области" |
| 13 | Количество несовершен нолетних граждан трудоустроенных на период свободного от учебы времени | МП | Прогрессирующий | человек |  | 2023 | 200 | 230 | 250 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | Устойчивая и динамичная экономика | Государственная программыа Белгородской области "Содействие занятости населения Белгородской области |
| 14 | Количество животных без владельцев, подлежащих отлову | МП | Регрессирующии | голов |  | 2023 | 50 | 50 | 50 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | Экологическое благополучие | Государственная программа Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области |
| 15 | Сокращение количества совершенных правонарушений | МП | Регрессирующий | процент |  | 2023 | 70 | 65 | 60 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 год | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | Комфортная и безопасная среда для жизни | Государственная программаБелгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области" |
| 16 | Снижение количества пожаров на территории поселения | МП | Регрессирующий | процент |  | 2023 | 89 | 75 | 71 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 год | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | Комфортная и безопасная среда для жизни | Государственная программуа Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области" |
| 17 | Количество капитально отремонтированного жилого фонда | МП | Прогрессирующий | кв.м. |  | 2023 | 60 | 60 | 60 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 год | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | Комфортная и безопасная среда для жизни | - |
| 18 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы по содержанию автодорог и их ремонту | МП | Прогрессирующий | км |  | 2023 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 год | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | Комфортная и безопасная среда для жизни | Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» |
| 19 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы капитальному ремонту автодорог | МП | Прогрессирующий | км |  | 20 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 год | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | Комфортная и безопасная среда для жизни | Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» |

#### 3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев. |  | март |  |  | апр. |  | май |  | июнь |  | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт |  | нояб |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |
| 1. | Цель: «Повышение качества жизни населения, включая формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан, обеспечение устойчивого территориального развития и экологической безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных объектов на территории поселения | МП | единица | - | - |  | - |  | 1 |  |  | - |  | - |  |  | 1 | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |
| 1.2 | Количество замененных ламп наружного освещения | МП | штука | 5 | 5 |  | 8 |  | 8 |  |  | 6 |  | 9 |  |  | 10 | 7 |  |  | 6 |  | 5 |  | 6 | 75 |
| 1.3 | Посадка зеленых насаждений | МП | Тыс. штук | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 35 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 35 |
| 1.4 | Количество установленных МАФ | МП | штука | - |  | - |  | - |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | - |  | - |  | - |  | 15 |
| 1.5 | Доля участвующих в культурно-массовых мероприятиях к общей численности населения территории | МП | процент | 10 |  | 5 |  | 5 |  |  | 3 |  | 30 |  | 5 |  | 5 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 75 |
| 1.6 | Количество проведенных мероприятий культурно-досуговой направленности | МП | единиц | 70 |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 | 81 |  | 81 |  | 70 |  | 1112 |
| 1.7 | Доля участвующих в массовых спортивных мероприятиях к общей численности населения территории | МП | процент | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 3 |  | 3 |  | - |  | 40 |
| 1.8 | Количество проведен ных спортивных мероприя тий | МП | единиц | 15 |  | 15 |  | 20 |  |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 270 |
| 1.9 | Рост численности населения систематически занимающихся физкультурой и спортом | МП | процент | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 60 |
| 1.10 | Уровень снижения показателя. объема потребляемых энергоресурсов и воды в сопоставимых условиях по отношению к уровню 2023 г. | МП | процент | - |  | - |  | - |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | - | - |  | - |  | - |  | 2 |
| 1.11 | Количество объектов в отношении которых планируе тся проведение кадастро вых работ | МП | единиц | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 1 |
| 1.12 | Количество объектов в отношении которых планиру ется проведение землеустроительных работ | МП | единиц | - |  | - |  | - |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | - |  | - |  | - |  | 5 |
| 1.13 | Количество несовершен нолетних граждан, трудоустроенных на период свободного от учебы времени | МП | человек | - |  | 20 |  | 20 |  |  | 30 |  | 30 |  | 35 |  | 35 |  | 30 | - |  | - |  | - |  | 200 |
| 1.14 | Сокращение количества совершенных правонарушений | МП | процент | 15 |  | 10 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 70 |
| 1.15 | Снижение количества пожаров на территории поселения | МП | процент | - |  | - |  | 10 |  |  | 20 |  | - |  | - |  | 20 |  | 19 | 20 |  | - |  | - |  | 89 |
| 1.16 | Количес тво животных без владель цев, подлежащих отлову | МП | единиц | - |  | - |  | - |  |  | 10 |  | 20 |  | - |  | - |  | - | 10 |  | 10 |  | - |  | 50 |
| 1.17 | Количество капитально отремонтированного жилого фонда | МП | кв.м. | - |  | - |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | - |  | - |  | - |  | 60 |
| 1.18 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | км | - |  | - |  | - |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 1,5 |
| 1.19 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | км | - |  | - |  | - |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0,5 |  | - | - |  | - |  | - |  | 3,5 |

#### 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |  |
|  | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  | Срок реализации: 2025 – 2027 |
|  | Задача 1. | Повышение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания граждан. |  |  |
|  | Задача 2. | Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан |  |  |
|  | Задача 3. | Повышение экономической активности хозяйствующих субъектов, поддержка субъектов МСП, содействие занятости населения. |  |  |
|  | Задача 4. | обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий, в том числе экологической безопасности |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству территории поселения |  |  |  |
|  | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  | Срок реализации: 2025 – 2027 |
| 1 | Повышение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания граждан, |  | Повышен уровень обустройства поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Реализованы проекты по благоустройству объектов на территории поселения. Обеспечено комплексное благоустройство общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | Реализованы 6 проектов по благоустройству объектов на территории поселения. Заменено 240 ламп наружного освещения Посажено 120 шт. зеленых насаждений Установлено 48 МАФ |

|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для осуществления культурно-досуговой деятельности» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | Срок реализации: 2025 – 2027 |
| 1 | Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан | Созданы условия для развития культурно-досуговой деятельности на территории поселения. Созданы условия для увеличения качества и объемов услуг в сфере культуры, предоставляемых населению | Рост численности участников культурно-массовых мероприятиях к общей численности населения территории до 80% Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 1,5 раза по сравнению с показателем 2023 года. |

|  | Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | Срок реализации: 2025 – 2027 |
| 1 | Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан | Созданы условия для систематических занятий физкультурой и спортом на территории поселения. Созданы условия для увеличения качества и объемов услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению | Рост численности участников спортивных мероприятий к общей численности населения территории до 50% Увеличение числа массовых спортивных мероприятий в 1 раз по сравнению с показателем 2023 года |

|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие экономического потенциала, реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения экономической эффективности» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | Срок реализации: 2025 – 2027 |
| 1 | Повышение экономической активности хозяйствующих субъектов, поддержка субъектов МСП, содействие занятости населения. | Создание на территории поселения условий для развития малого и среднего предпринимательства Реализация мероприятий в области энергосбережения и Проведение кадастровых и землеустроительных работ в отношении объектов муниципальной собственности поселения. | Рост численности субъектов малого и среднего предпринимательства, снижение на 2% ежегодно объема потребляемых энергоресурсов и воды в сопоставимых условиях по отношению к показателям базового 2023 г. Проведение кадастровых и землеустроительных работ в отношении 3 объектов муниципальной собственности поселения |

|  | Комплекс процессных мероприятий «Содействие занятости населения» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | Срок реализации: 2025 – 2027 |
| 1 | Повышение экономической активности хозяйствующих субъектов, поддержка субъектов МСП, содействие занятости населения. | Трудоустроены несовершеннолетние граждане на период свободного от учебы время | Трудоустроено 680 несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время |

|  | Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | Срок реализации: 2025 – 2027 |
| 1 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий, в том числе экологической безопасности | Сокращение количества совершенных правонарушений на территории поселения Сокращение количества пожаров на территории поселения | Сокращение количества правонарушений на 60% к уровню 2023 года Сокращение количества пожаров на 71% к уровню 2023 года |

|  | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | Срок реализации: 2025 – 2027 |
| 1 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий, в том числе экологической безопасности | Сокращена численность животных без владельцев | Сокращена численность животных без владельцев на 50 |

|  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по капитальному ремонту жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | Срок реализации: 2025 – 2027 |
| 1 | Повышение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания граждан. | Количество кв.метров капитально отремонтированного жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности | Капитально отремонтировано 180 кв.метров жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности |

|  | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие дорожной сети» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | Срок реализации: 2025 – 2027 |
| 1 | Повышение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания граждан. | Проведение текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. Проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | Проведен текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования в количестве 4,5 км. Проведен капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в количестве 10,5 км |

- 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| N № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский»». | 01 0 00 00000 | 26145,6 | 23271,3 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | - | 26145,6 | 23271,3 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | х | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | х | 241,6 | 74,3 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета | х | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» | х | 25904 | 23197 | - | - |
|  | Внебюджетные источники | х | - | - | - | - |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству территории поселения» | 01 4 01 00000 | 11407 | 8755 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | - | 11407 | 8755 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | - | 241,6 | 74,3 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» | - | 11165,4 | 8680,7 | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для осуществления культурно-досуговой деятельности» | 01 4 02 00000 | 49 | 45 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | - | 49 | 45 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» | - | 49 | 45 | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий» | 01 4 03 00000 | 5733 | 165 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | - | 5733 | 165 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» | - | 5733 | 165 | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие экономического потенциала, реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения экономической эффективности» | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Содействие занятости населения» | 01 4 05 00000 | 686 | 0 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | - | 686 | 0 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» | - | 686 | 0 | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» | 01 4 06 00000 | 641,6 | 74,3 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | - | 641,6 | 74,3 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | - | 241,6 | 74,3 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» | - | 400 | 0 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» | 01 4 07 00000 | 0 | 0 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | - | 0 | 0 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок пролетарский» | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по капитальному ремонту жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности» | 01 4 08 00000 | 230 | 230 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | - | 230 | 230 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» | - | 230 | 230 | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие дорожной сети» | 01 4 09 00000 | 7399 | 14002 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | - | 7399 | 14002 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Реализация мероприятий по благоустройству территории поселения »

(далее – комплекс процессных мероприятий 1)

| Ответственный орган | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1. | Задача: «Повышение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных объектов на территории поселения | прогрессирующий | МП | единица |  | 2023 | 2 | 2 | 2 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок пролетарский» |
| 1.2 | Количество замененных ламп наружного освещения в населен ных пунктах | прогрессирующий | МП | штук |  | 2023 | 75 | 80 | 85 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок пролетарский» |
| 1.3 | Посадка зеленых насаждений | прогрессирующий | МП | штук |  | 2023 | 35 | 40 | 45 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок пролетарский» |
| 1.4 | Количество установленных МАФ | прогрессирующий | МП | штук |  | 2023 | 15 | 16 | 17 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок пролетарский» |

2. Помесячный лан достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ результата | Показатели комплекса процессных мероприятий |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Повышение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление мероприятия по благоустройству территории поселения |  | Количес тво благоустроенных объектов на террито рии поселения | МП | Едини ца | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
|  |  |  | Количес тво установленных МАФ | МП | штука | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 15 |
| 1.2 | Межбюдженые трансферты на организа цию наружного освещения населенных пунктов |  | Количес тво замененных ламп наружн ого освеще ния в населен ных пунктах | МП | штука | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 75 |
| 1.3 | Межбюджетные трансферты на озеленение населенных пунктов |  | Посадка зеленых насажде ний | МП | штука | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 1.4 | Межбюджетные трансферты на проведение работ по благоустройству населенных пунктов |  | Количес тво благоустроенных объектов на террито рии поселения | МП | Едини ца | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |

#### 3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Тип мероприятия (результата) |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Задача: «Повышение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление мероприятия по благоустройству территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроен ных объектов на территории поселения | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Едини ца |  | 2023 | 2 | 2 | 2 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок пролетарский» |
| 1.2 | Количество установленных МАФ | Оказание услуг (выполнение работ) |  | штука |  | 2023 | 15 | 16 | 17 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок пролетарский» |
| На территории поселения проведено благоустройство 6 объектов (расшифровать), установлено 48 штук малых архитектурных форм (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количес тво замененных ламп наружн ого освеще ния в населен ных пунктах) | Оказание услуг (выполнение работ) | штука |  |  | 2023 | 75 | 80 | 85 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок пролетарский» |
| Обеспечение нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы,, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление и устранение возникающих неисправностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Межбюджетные трансферты на озеленение населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Посадка зеленых насаждений | Оказание услуг (выполнение работ) | штука |  |  | 2023 | 35 | 40 | 45 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок пролетарский» |
| На территории поселения проведены работы по озеленению территории на площади 3,5 кв.м. Высажено 120 штук зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Межбюджетные трансферты на проведение работ по благоустройству населенных пунктов | Оказание услуг (выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество благоустроен ных объектов на территории поселения | Оказание услуг (выполнение работ) | Едини ца |  |  | 2023 | 2 | 2 | 2 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок пролетарский» |
| На территории поселения за счет целевых средств, переданных районному бюджету, проведено благоустройство 6 объектов (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N № п/п | Наименование мероприятия (результата)/, источник финансового обеспечения | Бюджетная классификация | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству территории населения» | 01 4 01 00000 | 11407 | 8755 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | - | 11407 | 8755 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | 11407 | 8577 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
|  | Мероприятие «Осуществление мероприятий по благоустройству территории поселения» | 01 4 01 29990 | 1804 | 0 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | - | 1804 | 0 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | 1804 | 0 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
|  | Мероприятие «Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенных пунктов» | 01 4 01 81340 | 3680 | 3832 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | - | 3680 | 3832 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | 3680 | 3832 | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие «Межбюджетные трансферты на озеленение населенных пунктов» | 01 4 01 89930 | 2923 | 2923 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | - | 2923 | 2923 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | 2923 | 2923 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
|  | Мероприятие «Межбюджетные трансферты на проведение работ по благоустройству населенных пунктов» | 01 4 01 89990 | 3000 | 2000 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | - | 3000 | 2000 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | 3000 | 2000 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие Осуществление мероприятий по благоустройству территории поселения |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Осуществление мероприятий по благоустройству территории поселения» в 2025 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Благоустройство объекта «Улица Железнодорожная, д. 6, 7, 7А» | 01.04.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Акт приемки объекта |
| Контрольная точка 1.2 Благоустройство объекта «Улица Локомотивная» | 01.07.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Акт приемки объекта |
| Контрольная точка 1.3 Расчет потребности в финансовых средствах на 2026 год | 10.11.2025 | Коханова С.С. главный специалист администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Расчеты к бюджету на 2026 год |
| Мероприятие 2 «Осуществление мероприятий по благоустройству территории поселения» в 2026 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 Благоустройство объекта_____________ | 01.04.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Акт приемки объекта |
| Контрольная точка 2.2 Благоустройство объекта _________________ | 01.07.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Акт приемки объекта |
| Контрольная точка 2.3 Расчет потребности в финансовых средствах на 2027 год | 10.11.2026 | Коханова С.С. главный специалист администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Расчеты к бюджету на 2027 год |
| Мероприятие 3 «Осуществление мероприятий по благоустройству территории поселения» в 2027 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 Благоустройство объекта_____________ | 01.04.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Акт приемки объекта |
| Контрольная точка 3.2 Благоустройство объекта _________________ | 01.07.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Акт приемки объекта |
| Контрольная точка 3.3 Расчет потребности в финансовых средствах на 2028 год | 01.11.2027 | Коханова С.С. главный специалист администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Расчеты к бюджету на 2028 год |
| Мероприятие «Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенных пунктов» |  |  |  |
| 1.Мероприятие Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенных пунктов в 2025 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» по организации наружного освещения на 2025 год | 10.01.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |
| Контрольная точка 1.2 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 10.01.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.3 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 10.01.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.01.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.5 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.02.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.6 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 07.02.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.02.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.8 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.03.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.9 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 07.03.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.03.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.11 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.04.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.12 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.04.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 18.04.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.14 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 05.05.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.15 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.05.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.16 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.05.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.17 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.06.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.18 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 06.06.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.19 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.06.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.20 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.07.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.21 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.07.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.22 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 18.07.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.23 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.08.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.24 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.08.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.25 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.08.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.26 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.09.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.27 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.09.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.28 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 19.09.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.29 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 03.10.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.30 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.10.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.31 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.10.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.32 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 03.11.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.33 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 07.11.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.34 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.11.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.35 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.12.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.36 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.12.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.37 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.12.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| 2.Мероприятие Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенных пунктов в 2026 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1. Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» по организации наружного освещения на 2025 год | 10.01.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |
| Контрольная точка 2,2 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 10.01.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.3 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 10.01.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.01.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.5 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.02.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.6 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.02.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.02.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.8 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.03.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.9 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.03.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.03.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.11 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.04.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.12 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.04.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.04.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.14 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.05.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.15 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.05.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.16 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 19.05.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.17 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.06.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.18 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.06.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.19 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.06.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.20 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.07.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.21 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.07.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 1.22 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 19.07.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.23 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.08.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.24 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.08.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.25 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 19.08.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.26 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.09.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.27 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.09.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.28 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 19.09.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.29 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц | 04.10.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.30 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.10.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.31 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 19.09.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.32 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.11.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.33 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.11.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.34 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 19.11.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.35 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.12.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.36 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.12.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 2.37 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.12.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Мероприятие 3 Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенных пунктов в 2027 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» по организации наружного освещения на 2025 год | 10.01.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |
| Контрольная точка 3.2 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 10.01.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.3 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 10.01.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.01.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.5 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.02.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.6 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.02.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.02.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.8 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.03.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.9 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.03.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.03.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.11 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.04.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.12 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.04.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.04.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.14 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.05.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.15 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.05.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.16 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.05.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.17 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.06.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.18 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.06.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.19 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.06.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.20 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.07.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.21 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.07.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.22 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.07.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.23 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.08.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.24 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.08.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.25 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.08.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.26 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.09.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.27 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.09.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.28 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.09.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.20 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.10.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.29 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.10.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.30 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.10.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.31 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.11.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.32 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.11.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.33 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.11.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.34 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.12.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.35 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.12.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | заявка |
| Контрольная точка 3.36 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.12.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Мероприятие «Межбюджетные трансферты на озеленение населенных пунктов» |  |  |  |
| Мероприятие Межбюджетные трансферты на озеленение населенных пунктов» в 2025 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» по озеленению | 10.01.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |
| Контрольная точка 1.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.01.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.02.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.03.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 18.04.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.05.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.06.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 18.07.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.08.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 19.09.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.10.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.11.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 19.12.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Мероприятие 2 Межбюджетные трансферты на озеленение населенных пунктов» в 2026 году реализации |  | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |
| Контрольная точка 2.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» по озеленению | 10.01.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |
| Контрольная точка 2.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.01.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.02.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.03.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.04.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.05.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.06.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 18.07.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.08.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.09.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.10.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет | 20.11.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет | 20.12.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Мероприятие 3 Межбюджетные трансферты на озеленение населенных пунктов» в 2027 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации городского поселения «Поселок пролетарский» по озеленению | 10.01.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |
| Контрольная точка 3.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.01.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.02.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.03.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 18.04.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.05.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.7. «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.06.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 18.07.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.08.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 19.09.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.10.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.11.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 19.12.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Мероприятие Межбюджетные трансферты на проведение работ по благоустройству населенных пунктов |  |  |  |
| Мероприятие 1 Межбюджетные трансферты на проведение работ по благоустройству населенных пунктов» в 2025 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» по благоустройству | 10.01.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |
| Контрольная точка 1.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.01.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.02.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.03.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 18.04.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.05.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.06.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 18.07.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.08.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 19.09.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.10.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.11.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 19.12.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Мероприятие 2 Межбюджетные трансферты на проведение работ по благоустройству населенных пунктов» в 2026 году реализации |  | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |
| Контрольная точка 2.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» по благоустройству | 10.01.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |
| Контрольная точка 2.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.01.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.02.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.03.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.04.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.05.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.06.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.07.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.08.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.09.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.10.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручени |
| Контрольная точка 2.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.11.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.12.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Мероприятие 3 Межбюджетные трансферты на проведение работ по благоустройству населенных пунктов» в 2027 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации городского поселения «поселок Пролетарский» по благоустройству | 10.01.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |
| Контрольная точка 3.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.01.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.02.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.03.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 18.04.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.05.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.06.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 18.07.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.08.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 19.09.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.10.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.11.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 19.12.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |

Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Создание условий для осуществления  культурно-досуговой деятельности»

(далее – комплекс процессных мероприятий 2)

| Ответственный орган | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Ракитянского района» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля участвующих в культурно-массовых мероприятиях к общей численности населения территории | прогрессирующий | МП | Проце нт |  | 2023 | 75 | 70 | 80 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |
| 1.2 | Количество проведенных мероприятий культурно-досуговой направленности | прогрессирующий | МП | Едини ца |  | 2023 | 1112 | 1120 | 1150 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ результата | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспече ние деятельности(оказание услуг) муниципальных учреждений (организа ций) | Количество проведенных мероприятий культурно-досуговой направленности | МП | Едини ца | 70 | 70 | 70 | 70 | 150 | 150 | 150 | 150 | 81 | 81 | 70 | 1112 |
| 1.2 | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Доля участвующих в культурно-массовых мероприятиях к общей численности населения территории | МП | Проце нт | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | 40 |

#### 3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий культурно-досуговой направленности |  | единица |  | 2023 | 1112 | 1120 | 1150 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |
|  | Культурно-досуговые учреждения создают условия для обеспечения доступа населения к услугам по организации досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Проведение культурно-досуговых мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля участвующих в культурно-массовых мероприятиях к общей численности населения территории |  | процент |  | 2023 | 75 | 70 | 80 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |
|  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 1,5 раза по сравнению с показателем 2023 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N № п/п | Наименование мероприятия (результата)/, источник финансового обеспечения | Бюджетная классификация | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для осуществления культурно-досуговой деятельности | 01 4 02 00000 | 49 | 45 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 49 | 45 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | 49 | 45 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций | 01 4 02 00590 | 49 | 45 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 49 | 45 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | 49 | 45 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
|  | Мероприятие «Проведение культурно-досуговых мероприятий» | 01 4 02 29990 | - | - | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет _______________________________ поселения |  | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг муниципальных учреждений (организаций)» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» в 2025 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 25.02.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 1.2 «Подача декларации по налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 26.02.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Декларация |
| Контрольная точка 1.3 «Уплата земельного налога и налога на имущество за отчетный год» | 28.02.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Контрольная точка 1.4 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 1 квартал в налоговый орган» | 25.04.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 1.5 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 1 квартал» | 28.04.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Контрольная точка 1.6 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 2 квартал в налоговый орган» | 25.07.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 1.7 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 2 квартал» | 28.07.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Контрольная точка 1.8 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 3 квартал в налоговый орган» | 25.10.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 1.9 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 3 квартал» | 28.10.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» в 2026 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 25.02.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 2.2 «Подача декларации по налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 02.03.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Декларация |
| Контрольная точка 2.3 «Уплата земельного налога и налога на имущество за отчетный год» | 02.03.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Контрольная точка 2.4 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 1 квартал в налоговый орган» | 25.04.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 2.5 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 1 квартал» | 28.04.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Контрольная точка 2.6 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 2 квартал в налоговый орган» | 25.07.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 2.7 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 2 квартал» | 28.07.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Контрольная точка 2.8 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 3 квартал в налоговый орган» | 25.10.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 2.9 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 3 квартал» | 28.10.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Мероприятие (результат) 3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» в 2027 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 25.02.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 3.2 «Подача декларации по налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 26.02.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Декларация |
| Контрольная точка 3.3 «Уплата земельного налога и налога на имущество за отчетный год» | 28.02.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Контрольная точка 3.4 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 1 квартал в налоговый орган» | 25.04.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 3.5 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 1 квартал» | 28.04.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Контрольная точка 3.6 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 2 квартал в налоговый орган» | 25.07.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 3.7 «Уплата земельного налога и налога на имущество за отчетный год» | 28.07.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Контрольная точка 3.8 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 1 квартал в налоговый орган» | 25.10.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 3.9 «Уплата земельного налога и налога на имущество за отчетный год» | 28.10.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Мероприятие (результат) «Проведение культурно-досуговых мероприятий» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Проведение культурно-досуговых мероприятий» в 2025 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Составление плана проведения мероприятий на 1 квартал 2025 года» | 10.01.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 1.2 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2024 год» | 30.01.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 1.3 «Составление плана проведения мероприятий на 2 квартал 2025 года» | 28.03.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 1.4 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 1 квартал 2025 года» | 30.04.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 1.5 «Составление плана проведения мероприятий на 3 квартал 2025 года» | 30.06.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 1.6 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2 квартал 2025 года» | 30.07.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 1.7 «Составление плана проведения мероприятий на 4 квартал 2025 года» | 30.09.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 1.8 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 3 квартал 2025 года» | 30.10.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Мероприятие (результат) 2 «Проведение культурно-досуговых мероприятий» в 2026 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 «Составление плана проведения мероприятий на 1 квартал 2026 года» | 10.01.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 2.2 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2026 год» | 30.01.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 2.3 «Составление плана проведения мероприятий на 2 квартал 2026 года» | 28.03.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 2.4 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 1 квартал 2026 года» | 30.04.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 2.5 «Составление плана проведения мероприятий на 3 квартал 2026 года» | 30.06.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 2.6. «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2 квартал 2026 года» | 30.07.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 2.7 «Составление плана проведения мероприятий на 4 квартал 2026 года» | 30.09.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 2.8 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 3 квартал 2026 года» | 30.10.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Мероприятие (результат) 3 «Проведение культурно-досуговых мероприятий» в 2027 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 «Составление плана проведения мероприятий на 1 квартал 2027 года» | 10.01.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 3.2 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2026 год» | 30.01.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 3.3 «Составление плана проведения мероприятий на 2 квартал 2027 года» | 28.03.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 3.4 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 1 квартал 2027 года» | 30.04.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 3.5 «Составление плана проведения мероприятий на 3 квартал 2027 года» | 30.06.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 3.6 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2 квартал 2027 года» | 30.07.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 3.7 «Составление плана проведения мероприятий на 4 квартал 2027 года» | 30.09.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 3.8 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 3 квартал 2027 года» | 30.10.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |

Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Создание условий для занятий физической культурой и спортом, проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий»

(далее – комплекс процессных мероприятий 3)

| Ответственный орган | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа « Развитие физической культуры и спорта Ракитянского района» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 |  | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий спортивной направленности | прогрессирующий | МП | единица |  | 2023 |  | 270 | 270 | 270 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |
| 1.2 | Доля участвующих в массовых спортивных мероприятиях к общей численности населения территории | прогрессирующий | МП | Едини ца |  | 2023 |  | 40 | 45 | 50 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ результата | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Количество проведенных мероприятий спортивной направленности | прогрессирующий | Едини ца | 15 | 15 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 | 270 |
| 1.2 | Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий | Доля участвующих в массовых спортивных мероприятиях к общей численности населения территории | прогрессирующий | Проце нт | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | 40 |
| 1,3 | Обеспечение деятельности оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Количество проведенных мероприятий культурно-досуговой направленности | прогрессирующий | Едини ца | 70 | 70 | 70 | 70 | 150 | 150 | 150 | 150 | 81 | 81 | 70 | 1112 |

#### 3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий спортивной направленности |  | Едини ца |  | 2023 | 270 | 270 | 270 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |
|  | - Увеличение числа массовых спортивных мероприятий в 1 раз по сравнению с показателем 2023 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля участвующих в массовых спортивных мероприятиях к общей численности населения территории |  | процент |  | 2023 | 40 | 45 | 50 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |
|  | Рост численности участников спортивных мероприятий к общей численности населения территории до 50 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие «Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Рост численности населения систематически занимающихся физкультурой и спортом |  | процент |  | 2023 | 40 | 45 | 50 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |
|  | Создание условий для роста численности населения систематических занимающихся физкультурой и спортом на 50 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N № п/п | Наименование мероприятия (результата)/, источник финансового обеспечения | Бюджетная классификация | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» | 01 4 03 00000 | 5733 | 165 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 5733 | 165 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | 5733 | 165 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | 01 4 03 00590 | 50 | 50 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 50 | 50 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | 50 | 50 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
|  | Мероприятие «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» | 01 4 03 29990 | - | - | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
|  | Мероприятие «Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» | 01 4 03 80590 | 5683 | 115 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 5683 | 115 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | 5683 | 115 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» в 2025 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 25.02.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 1.2 «Подача декларации по налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 26.02.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Декларация |
| Контрольная точка 1.3 «Уплата земельного налога и налога на имущество за отчетный год» | 28.02.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Контрольная точка 1.4 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 1 квартал в налоговый орган» | 25.04.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 1.5 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 1 квартал» | 28.04.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Контрольная точка 1.6 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 2 квартал в налоговый орган» | 25.07.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 1.7 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 2 квартал» | 28.07.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Контрольная точка 1.8 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 3 квартал в налоговый орган» | 25.10.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 1.9 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 3 квартал» | 28.10.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» в 2026 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 25.02.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 2.2 «Подача декларации по налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 02.03.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Декларация |
| Контрольная точка 2.3 «Уплата земельного налога и налога на имущество за отчетный год» | 02.03.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Контрольная точка 2.4 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 1 квартал в налоговый орган» | 25.04.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 2.5 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 1 квартал» | 28.04.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Контрольная точка 2.6 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 2 квартал в налоговый орган» | 25.07.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 2.7 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 2 квартал» | 28.07.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Контрольная точка 2.8 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 3 квартал в налоговый орган» | 25.10.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 2.9 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 3 квартал» | 28.10.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Мероприятие (результат) 3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» в 2027 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 25.02.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 3.2 «Подача декларации по налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 26.02.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Декларация |
| Контрольная точка 3.3 «Уплата земельного налога и налога на имущество за отчетный год» | 28.02.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Контрольная точка 3.4 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 1 квартал в налоговый орган» | 25.04.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 3.5 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 1 квартал» | 28.04.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Контрольная точка 3.6 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 2 квартал в налоговый орган» | 25.07.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 3.7 «Уплата земельного налога и налога на имущество за отчетный год» | 28.07.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Контрольная точка 3.8 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 1 квартал в налоговый орган» | 25.10.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Уведомление |
| Контрольная точка 3.9 «Уплата земельного налога и налога на имущество за отчетный год» | 28.10.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежные поручения |
| Мероприятие «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» |  |  |  |
| Мероприятие «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» в 2025 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Составление плана проведения мероприятий на 1 квартал 2025 года» | 10.01.2025 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 1.2 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2024 год» | 30.01.2025 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 1.3 «Составление плана проведения мероприятий на 2 квартал 2025 года» | 28.03.2025 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 1.4 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 1 квартал 2025 года» | 30.04.2025 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 1.5 «Составление плана проведения мероприятий на 3 квартал 2025 года» | 30.06.2025 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 1.6 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2 квартал 2025 года» | 30.07.2025 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 1.7 «Составление плана проведения мероприятий на 4 квартал 2025 года» | 30.09.2025 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 1.8 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 3 квартал 2025 года» | 30.10.2025 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Мероприятие (результат) 2 «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» в 2026 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 «Составление плана проведения мероприятий на 1 квартал 2026 года» | 10.01.2026 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 2.2 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2026 год» | 30.01.2026 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 2.3 «Составление плана проведения мероприятий на 2 квартал 2026 года» | 28.03.2026 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 2.4 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 1 квартал 2026 года» | 30.04.2026 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 2.5 «Составление плана проведения мероприятий на 3 квартал 2026 года» | 30.06.2026 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 2.6. «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2 квартал 2026 года» | 30.07.2026 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 2.7 «Составление плана проведения мероприятий на 4 квартал 2026 года» | 30.09.2026 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 2.8 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 3 квартал 2026 года» | 30.10.2026 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Мероприятие (результат) 3 «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» в 2027 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 «Составление плана проведения мероприятий на 1 квартал 2027 года» | 10.01.2027 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 3.2 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2026 год» | 30.01.2027 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 3.3 «Составление плана проведения мероприятий на 2 квартал 2027 года» | 28.03.2027 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 3.4 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 1 квартал 2027 года» | 30.04.2027 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 3.5 «Составление плана проведения мероприятий на 3 квартал 2027 года» | 30.06.2027 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 3.6 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2 квартал 2027 года» | 30.07.2027 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 3.7 «Составление плана проведения мероприятий на 4 квартал 2027 года» | 30.09.2025 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 3.8 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 3 квартал 2027 года» | 30.10.2025 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Мероприятие «Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» |  |  |  |
| Мероприятие «Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» в 2025 году |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» в области физической культуры и спорта» | 10.01.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |
| Контрольная точка 1.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.01.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.02.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.03.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 18.04.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.05.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.06.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 18.07.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.08.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 19.09.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.10.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.11.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 19.12.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Мероприятие 2 Межбюджетные трансферты в области физической культуры и спорта в 2026 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» в области физической культуры и спорта | 10.01.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |
| Контрольная точка 2.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.01.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.02.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.03.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.04.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.05.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.06.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 18.07.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.08.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.09.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.10.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.11.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.12.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Мероприятие 3 Межбюджетные трансферты в области физической культуры и спорта» в 2027 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» в области физической культуры и спорта | 10.01.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |
| Контрольная точка 3.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.01.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.02.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.03.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 18.04.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.05.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.7. «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.06.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 18.07.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет»» | 20.08.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 19.09.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.10.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.11.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 19.12.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |

Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Развитие экономического потенциала, реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

(далее – комплекс процессных мероприятий 4)

| Ответственный орган | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Ракитянском районе |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Повышение экономической активности хозяйствующих субъектов, поддержка субъектов МСП, содействие занятости населения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень снижения показателя. объема потребляемых энергоресурсов и воды в сопоставимых условиях по отношению к уровню 2023 г., |  | регрессирующий | МП | процент |  | 2023 | 2 | 2 | 2 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |
| 1.2 | Количество объектов в отношении которых планируется проведение кадастровых работ |  | прогрессирующий | МП | единица |  | 2023 | 1 | 1 | 1 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |
| 1.3 | Количество объектов в отношении которых планируется проведение землеустроительных работ |  | прогрессирующий | МП | единица |  | 2023 | 5 | 7 | 10 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ результата | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Повышение экономической активности хозяйствующих субъектов, поддержка субъектов МСП, содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Уровень снижения показателя. объема потребляе мых энергоресур сов и воды в сопоставимых условиях по отношению к уровню 2023 г., | МП | Проце нт | - | - | - | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | 2 |
| 1.2 | Организация и проведение комплексных кадастровых работ | Количество объектов в отношении которых планируется проведение кадастровых работ | МП | Едини ца | - | - | - | - |  | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.3 | Реализа ция мероприятий в сфере имущественных и земельных отношений | Количество объектов в отношении которых планируется проведение землеустроительных работ | МП | Едини ца | - | - | - | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |

#### 3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Повышение экономической активности хозяйствующих субъектов, поддержка субъектов МСП, содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень снижения показателя. объема потребляемых энергоресурсов и воды в сопоставимых условиях по отношению к уровню 2023 г., | МП | процент |  | 2023 | 2 | 2 | 2 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |
|  | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов, улучшение целевых показателей энергосбережения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие «Организация и проведение комплексных кадастровых работ» | МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество объектов в отношении которых планируется проведение кадастровых работ) | МП | единица |  | 2023 |  |  |  | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |
|  | Проведены комплексные кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие «Реализация мероприятий в сфере имущественных и земельных отношений» | МП | единица |  | 2023 |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество объектов в отношении которых планируется проведение землеустроитель ных работ | МП | единица |  | 2023 |  |  |  | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |
|  | Проведены землеустроительные работы в отношении объектов, находящихся на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N № п/п | Наименование мероприятия (результата)/, источник финансового обеспечения | Бюджетная классификация | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие экономического потенциала, реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | 01 4 04 00000 | - | - | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | 01 4 04 00590 | - | - | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие «Организация и проведение комплексных кадастровых работ» | 01 4 04 20460 | - | - | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
|  | Мероприятие «Реализация мероприятий в сфере имущественных и земельных отношений» | 01 4 04 60500 | - | - | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | -городского поселения «Поселок Пролетарский» | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» в 2025 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Сформированы отчетные данные о выполнении мероприятий по достижению плановых значений целевых показателей программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности района за 2024 год» | 30.03.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | отчет |
| Контрольная точка 1.2 Сформированы отчетные данные о выполнении мероприятий по достижению плановых значений целевых показателей программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности района за 2025год» | 30.03.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | отчет |
| Контрольная точка 1.3 «Сформированы отчетные данные о выполнении мероприятий по достижению плановых значений целевых показателей программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности района за 2026 год» | 30.03.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | отчет |
| Мероприятие «Организация и проведение комплексных кадастровых работ» в 2025 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты (договора) на выполнение комплексных кадастровых работ» | 01.05.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 1.2 Услуга оказана (работы выполнены) | 01.07.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 1.3 «Подготовлена проектно-сметная документация на выполнение комплексных кадастровых работ для включения в бюджет на 2026 год.» | 25.12.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Проектно-сметная документация |
| Мероприятие 2 «Организация и проведение комплексных кадастровых работ» в 2026 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 Заключены муниципальные контракты (договора) на выполнение комплексных кадастровых работ» | 01.05.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 2.2 Услуга оказана (работы выполнены) | 01.07.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 2.3 «Подготовлена проектно-сметная документация на выполнение комплексных кадастровых работ для включения в бюджет на 2027 год» | 25.12.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Проектно-сметная документация |
| Мероприятие 3 «Организация и проведение комплексных кадастровых работ» в 2027 году реализации) |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 Заключены муниципальные контракты (договора) на выполнение комплексных кадастровых работ» | 01.05.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 3.2 Услуга оказана (работы выполнены) | 01.07.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 3.3 «Подготовлена проектно-сметная документация на выполнение комплексных кадастровых работ для включения в бюджет на 2028 год.» | 25.12.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Проектно-сметная документация |
| Мероприятие «Реализация мероприятий в сфере имущественных и земельных отношений» |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Реализация мероприятий в сфере имущественных и земельных отношений» в 2025 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты (договора) на оказание услуг (выполнение работ) в сфере имущественных и земельных отношений» | 01.03.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 1.2 Услуга оказана (работы выполнены) | 01.09.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 1.3 «Подготовлены расчеты потребности в финансовых средствах для включения в бюджет на 2026 год.» | 25.12.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Расчеты к бюджету |
| Мероприятие 2 «Реализация мероприятий в сфере имущественных и земельных отношений» в 2026 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 Заключены муниципальные контракты (договора) на оказание услуг (выполнение работ) в сфере имущественных и земельных отношений» | 01.03.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 2.2 Услуга оказана (работы выполнены) | 01.09.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 2.3 «Подготовлены расчеты потребности в финансовых средствах для включения в бюджет на 2027 год.» | 25.12.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Расчеты к бюджету |
| Мероприятие 3 «Реализация мероприятий в сфере имущественных и земельных отношений» в 2027 году реализации. |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 Заключены муниципальные контракты (договора) на оказание услуг (выполнение работ) в сфере имущественных и земельных отношений» | 01.03.2027. | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 3.2 Услуга оказана (работы выполнены) | 01.09.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 3.3 «Подготовлены расчеты потребности в финансовых средствах для включения на 2028 год» | 25.12.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Расчеты к бюджету |

Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Содействие занятости населения»

(далее – комплекс процессных мероприятий 6)

| Ответственный орган | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | - |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Повышение экономической активности хозяйствующих субъектов, поддержка субъектов МСП, содействие занятости населения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество несовершен нолетних граждан трудоустроенных на период свободного от учебы времени | прогрессный | МП | Чело век |  |  | 2023 | 200 | 230 | 250 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ результата | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Повышение экономической активности хозяйствующих субъектов, поддержка субъектов МСП, содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организа ция мероприя тий по временному трудоуст ройству несовершеннолетних | Количество несовершен нолетних граждан трудоустроенных на период свободного от учебы времени | МП | Чело век | - | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | - | - | - | 200 |

#### 3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие Организация мероприя тий по временному трудоуст ройству несовершеннолетних | МП |  |  | 2023 |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество несовершен нолетних граждан трудоустроенных на период свободного от учебы времени | МП |  |  | 2023 | 200 | 230 | 250 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |
|  | Рост численности несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на период свободного от учебы времени |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N № п/п | Наименование мероприятия (результата)/, источник финансового обеспечения | Бюджетная классификация | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие занятости населения» | 01 4 05 00000 | 686 | 0 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | - | 686 | 0 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | 686 | 0 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
|  | Организация мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних | 01 4 05 20940 | - | - | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие Организация мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних |  |  |  |
| Мероприятие 1 Организация мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в 2025 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 1 квартал 2025 года» | 30.04.2025 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 1.2 Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 1 полугодие 2025 года» | 30.07.2025 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 1.3 Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 9 месяцев 2025 года» | 30.10.2025 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 1.4 Подготовлен расчет потребности в финансовых средствах для включения в бюджет на 2026 год | 10.11.2025 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Расчет |
| Контрольная точка 1.5 Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 2025 год» | 26.12.2025 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Мероприятие 2 (Организация мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в 2026 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 «Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 1 квартал 2026 года» | 30.04.2026 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 2.2 Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 1 полугодие 2026 года» | 30.07.2026 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 2.3 Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 9 месяцев 2026 года» | 30.10.2026 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 2.4 Подготовлен расчет потребности в финансовых средствах для включения в бюджет на 2027 год | 10.11.2026 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Расчет |
| Контрольная точка 2.5 Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 2026 год | 26.12.2026 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Мероприятие 3 Организация мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в 2027 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 3 .1 «Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 1 квартал 2027 года» | 30.04.2027 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 3.2 Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 1 полугодие 2027 года» | 30.07.2027 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 3.3 Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 9 месяцев 2027 года» | 30.10.2027 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 3.4 Подготовлен расчет потребности в финансовых средствах для включения в бюджет на 2028 год | 10.11.2027 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Расчет |
| Контрольная точка 3.5 Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 2027 год» | 26.12.2027 | Грибова Т.В. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |

Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев»

(далее – комплекс процессных мероприятий 5)

| Ответственный орган | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ракитянском районе» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача: «обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий, в том числе экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество животных без владельцев, подлежащих отлову | регрессирующий | МП | голов |  | 2023 | 50 | 50 | 50 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ результата | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий, в том числе экологической безопасности»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | Количество животных без владельцев, подлежащих отлову | МП | голов | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 50 |
| 1.2 | Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Количество животных без владельцев, подлежащих отлову | МП | голов | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 50 |

#### 3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: «обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий, в том числе экологической безопасности»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество животных без владельцев, подлежащих отлову |  | голов |  | 2023 | 50 | 50 | 50 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |
|  | Сокращение численности животных без владельцев на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество животных без владельцев, подлежащих отлову |  | голов |  | 2023 | 50 | 50 | 50 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |
|  | Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N № п/п | Наименование мероприятия (результата)/, источник финансового обеспечения | Бюджетная классификация | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» | 01 4 06 00000 | 241,6 | 74,3 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | - | 241,6 | 74,3 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | 241,6 | 74,3 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
|  | Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 01 4 06 23880 | - | - | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
|  | Мероприятие «Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  | - | - | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: | 01 4 06 73880 | 241,6 | 74,3 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | 241,6 | 74,3 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | 241,6 | 74,3 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»в 2025 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключение муниципальных контрактов (договоров) на оказание услуг по обращению с животными без владельцев | 25.01.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 1.2 Выполнение услуг по обращению с животными без владельцев согласно контрактов (договоров) | 01.11.2025 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Акт об оказании услуг |
| Контрольная точка 1.3 Составление расчета о суммах на оказание услуг по обращению с животными без владельцев для включения в бюджет на 2026 год | 01.11.2025 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Расчет |
| Мероприятие 2 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в 2026 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 Заключение муниципальных контрактов (договоров) на оказание услуг по обращению с животными без владельцев | 25.01.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 2.2 Выполнение услуг по обращению с животными без владельцев согласно контрактов (договоров) | 01.11.2026 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Акт об оказании услуг |
| Контрольная точка 2.3 Составление расчета о суммах на оказание услуг по обращению с животными без владельцев для включения в бюджет на 2027 год | 01.11.2026 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Расчет |
| Мероприятие 3 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»в 2027 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 Заключение муниципальных контрактов (договоров) на оказание услуг по обращению с животными без владельцев | 25.01.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 3.2 Выполнение услуг по обращению с животными без владельцев согласно контрактов (договоров) | 01.11.2027 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Акт об оказании услуг |
| Контрольная точка 3.3 Составление расчета о суммах на оказание услуг по обращению с животными без владельцев для включения в бюджет на 2028 год | 01.11.2027 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Расчет |
| Мероприятие «Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в 2025 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключение муниципальных контрактов (договоров) на оказание услуг по обращению с животными без владельцев | 25.01.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 1.2 Выполнение услуг по обращению с животными без владельцев согласно контрактов (договоров) | 01.11.2025 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Акт об оказании услуг |
| Контрольная точка 1.3 Составление расчета потребности в финансовых средствах на оказание услуг по обращению с животными без владельцев для включения в бюджет на 2026 год | 01.11.2025 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Расчет |
| Контрольная точка 1.4 Заключение соглашения с администрацией района о передаче поселению полномочий по организации мероприятий при осуществлении с деятельности по обращению с животными без владельцев на 2026 год | 29.12.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |
| Мероприятие 2 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в 2026 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 Заключение муниципальных контрактов (договоров) на оказание услуг по обращению с животными без владельцев | 25.01.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 2.2 Выполнение услуг по обращению с животными без владельцев согласно контрактов (договоров) | 01.11.2026 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Акт об оказании услуг |
| Контрольная точка 2.3 Составление расчета потребности в финансовых средствах на оказание услуг по обращению с животными без владельцев для включения в бюджет на 2027 год | 01.11.2026 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Расчет |
| Контрольная точка 2.4 Заключение соглашения с администрацией района о передаче поселению полномочий по организации мероприятий при осуществлении с деятельности по обращению с животными без владельцев на 2027 год | 29.12.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |
| Мероприятие 3 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в 2027 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 Заключение муниципальных контрактов (договоров) на оказание услуг по обращению с животными без владельцев | 25.01.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 3.2 Выполнение услуг по обращению с животными без владельцев согласно контрактов (договоров) | 01.11.2027 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Акт об оказании услуг |
| Контрольная точка 3.3 Составление расчета потребности в финансовых средствах на оказание услуг по обращению с животными без владельцев для включения в бюджет на 2028 год | 01.11.2027 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Расчет |
| Контрольная точка 3.4 Заключение соглашения с администрацией района о передаче поселению полномочий по организации мероприятий при осуществлении с деятельности по обращению с животными без владельцев на 2028 год | 29.12.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |

Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера»

(далее – комплекс процессных мероприятий 7)

| Ответственный орган | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа « Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий района» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий, в том числе экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение количества пожаров на территории поселения | регрессирующий | МП | Процентр |  |  | 89 | 75 | 71 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |
| 1.2 | Сокращение количества совершенных правонарушений | регрессирующий | МП | Едини ца |  |  | 250 | 210 | 200 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ результата | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий, в том числе экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям | Снижение количества пожаров на территории поселения | МП | Едини ца | - | - | 50 | 50 | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | 250 |
| 1.2 | Мероприятия по охране общественного порядка | Сокращение количества совершенных правонарушений | МП | Едини ца | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 50 |

#### 3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий, в том числе экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие Оказание поддержки добровольным противопожар ным формированиям | МП |  |  |  | 250 | 210 | 200 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |
| 1.1 | Снижение количества пожаров на территории поселения) | МП | единица |  | 2023 | 50 | 40 | 30 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |
| Обеспечена техническая готовность подразделения добровольной пожарной охраны в поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие Мероприятия по охране общественного порядка | МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сокращение количества совершенных правонарушений | МП |  |  | 2023 | 250 | 210 | 200 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |
|  | снижено количество правонарушений на улицах и в других общественных местах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие | МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Параметры характеристики мероприятия (результата) | МП |  |  | 2023 | 50 | 40 | 30 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |
|  | Созданы условия для участия граждан в охране общественного порядка, снижено количество правонарушений на улицах и в других общественных местах. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N № п/п | Наименование мероприятия (результата)/, источник финансового обеспечения | Бюджетная классификация | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения | 01 4 07 00000 | - | - | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет _______________________________ поселения |  | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
|  | Мероприятие «Оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям» | 01 4 074 20850 | - | - | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет _______________________________ поселения |  | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
|  | Мероприятие «Мероприятия по организации охраны общественного порядка» | 01 4 07 29980 | - | - | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет _______________________________ поселения |  | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие «Оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям» |  |  |  |
| Мероприятие «Оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям» в 2025 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Составление аналитической информации о расходах на оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям за 1 квартал 2025 года» | 30.04.2026 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 1.2 Составление аналитической информации о расходах на оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям за 1 полугодие 2025 года» | 30.07.2025 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 1.3 Составление аналитической информации о расходах на оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям за 9 месяцев 2025 года» | 30.10.2025 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 1.4 Подготовлен расчет потребности в финансовых средствах для включения в бюджет на 2026 год | 10.11.2025 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Расчет |
| Контрольная точка 1.5 Составление аналитической информации о расходах на оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям за 2025 год» | 26.12.2025 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Мероприятие 2 Оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям в 2026 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 «Составление аналитической информации о расходах на оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям за 1 квартал 2026 года» | 30.04.2026 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 2.2 Составление аналитической информации о расходах на оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям за 1 полугодие 2026 года» | 30.07.2026 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 2.3 Составление аналитической информации о расходах на оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям за 9 месяцев 2026 года» | 30.10.2026 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 2.4 Подготовлен расчет потребности в финансовых средствах для включения в бюджет на 2027 год | 10.11.2026 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Расчет |
| Контрольная точка 2.5 Составление аналитической информации о расходах на оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям за 2026 год | 26.12.2026 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Мероприятие 3 Оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям в 2027 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 3 .1 «Составление аналитической информации о расходах на оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям за 1 квартал 2027 года» | 30.04.2027 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 3.2 Составление аналитической информации о расходах на оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям за 1 полугодие 2027 года» | 30.07.2027 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 3.3 Составление аналитической информации о расходах на оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям за 9 месяцев 2027 года» | 30.10.2027 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 3.4 Подготовлен расчет потребности в финансовых средствах для включения в бюджет на 2028 год | 10.11.2027 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Расчет |
| Контрольная точка 3.5 Составление аналитической информации о расходах на оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям за 2027 год» | 26.12.2027 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Мероприятия по организации охраны общественного порядка» |  |  |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия по организации охраны общественного порядка в 2025 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 1 квартал 2025 года» | 30.04.2026 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 1.2 Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 1 полугодие 2025 года» | 30.07.2025 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 1.3 Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 9 месяцев 2025 года» | 30.10.2025 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 1.4 Подготовлен расчет потребности в финансовых средствах для включения в бюджет на 2026 год | 10.11.2025 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Расчет |
| Контрольная точка 1.5 Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 2025 год» | 26.12.2025 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Мероприятие 2 Мероприятия по организации охраны общественного порядкка в 2026 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 «Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 1 квартал 2026 года» | 30.04.2026 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 2.2 Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 1 полугодие 2026 года» | 30.07.2026 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 2.3 Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 9 месяцев 2026 года» | 30.10.2026 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 2.4 Подготовлен расчет потребности в финансовых средствах для включения в бюджет на 2027 год | 10.11.2026 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Расчет |
| Контрольная точка 2.5 Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 2026 год | 26.12.2026 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Мероприятие 3 Мероприятия по организации охраны общественного порядка в 2027 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 3 .1 «Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 1 квартал 2027 года» | 30.04.2027 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 3.2 Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 1 полугодие 2027 года» | 30.07.2027 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 3.3 Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 9 месяцев 2027 года» | 30.10.2027 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |
| Контрольная точка 3.4 Подготовлен расчет потребности в финансовых средствах для включения в бюджет на 2028 год | 10.11.2027 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Расчет |
| Контрольная точка 3.5 Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 2027 год» | 26.12.2027 | Гречихин Н.И. заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Информация |

Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Реализация мероприятий по капитальному ремонту жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности»

(далее – комплекс процессных мероприятий 8)

| Ответственный орган | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | - |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Задача «Повышение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания граждан». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество капитально отремонтированного жилого фонда | прогрессирующая | «МП» | Кв.м |  |  | 60 | 60 | 60 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ результата | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Повышение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания граждан.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Межбюджетные трансфер ты на проведе ние капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собствен ности | Количество капитально отремонтированного жилого фонда | МП | Кв.м. | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 60 |

#### 3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Повышение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания граждан.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество капитально отремонтированного жилого фонда) | МП | Кв.м. |  | 2023 | 60 | 60 | 60 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |
|  | Проведен капитальный ремонт жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности согласно утвержденных объемов |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N № п/п | Наименование мероприятия (результата)/, источник финансового обеспечения | Бюджетная классификация | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по капитальному ремонту жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности» | 01 4 08 00000 | 230 | 230 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 230 | 230 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | 230 | 230 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
|  | Межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности | 01 4 08 85010 | 230 | 230 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 230 | 230 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | 230 | 230 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие Межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |
| Мероприятие 1 Межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в 2025 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности | 10.01.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |
| Контрольная точка 1.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.01.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.02.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности на благоустройство в районный бюджет» | 20.03.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 18.04.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.05.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.06.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 18.07.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.08.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 19.09.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.10.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.11.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 19.12.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Мероприятие 2 Межбюджетные трансферты на проведение работ на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в 2026 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности | 10.01.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |
| Контрольная точка 2.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.01.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.02.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.03.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.04.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.05.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.06.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.07.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.08.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.09.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.10.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручени |
| Контрольная точка 2.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.11.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.12.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Мероприятие 3 Межбюджетные трансферты на проведение работ на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности населенных пунктов» в 2027 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности | 10.01.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |
| Контрольная точка 3.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.01.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.02.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.03.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 18.04.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.05.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.06.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 18.07.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.08.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 19.09.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.10.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 20.11.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности в районный бюджет» | 19.12.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |

Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Совершенствование и развитие дорожной сети»

(далее – комплекс процессных мероприятий 9)

| Ответственный орган | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Повышение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания граждан». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы по содержанию автодорог и их ремонту | прогрессирующий | МП | Км. |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |
| 1.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы капитальному ремонтуавтодорог | прогрессирующий | МП | Км. |  |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ результата | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Повышение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания граждан». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Межбюджетные трансферт на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы по содержанию автодорог и их ремонту | МП | Км. | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | 1,5 |
| 1.2 | Межбюджетные трансферт на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы капитальному ремонтуавтодорог | МП | км | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0,5 | - | - | - | - | 3,5 |

#### 3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Км. |  | 2023 |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы по содержанию автодорог и их ремонту |  | Км. |  | 2023 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |
|  | Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Км. |  | 2023 |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы капитальному ремонту автодорог |  | Км. |  | 2023 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» |
|  | Выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N № п/п | Наименование мероприятия (результата)/, источник финансового обеспечения | Бюджетная классификация | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие дорожной сети» | 01 4 08 00000 | 7399 | 14002 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 7399 | 14002 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | 7399 | 14002 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
|  | Мероприятие «Межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 01 4 09 80570 | 4480 | 11196 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 4480 | 11196 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | 4480 | 11196 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
|  | Мероприятие «Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 01 4 09 80580 | 2919 | 2806 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 2919 | 2806 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | 2919 | 2806 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие «Межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»» в 2025 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 10.01.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |
| Контрольная точка 1.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.01.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.02.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.03.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 18.04.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.05.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.06.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 18.07.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.08.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 19.09.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.10.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.11.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 19.12.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Мероприятие 2 Межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2026 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 10.01.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |
| Контрольная точка 2.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.01.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.02.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.03.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.04.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.05.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.06.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.07.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.08.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.09.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.10.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручени |
| Контрольная точка 2.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.11.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.12.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Мероприятие 3 Межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2027 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации городского поселения «Поселок пролетарский» на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 10.01.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |
| Контрольная точка 3.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.01.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.02.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.03.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 18.04.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.05.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.06.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 18.07.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.08.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 19.09.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.10.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.12 ««Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.11.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 19.12.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Мероприятие «Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2025 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 10.01.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |
| Контрольная точка 1.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов на нкапитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.01.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.02.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.03.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 18.04.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.05.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.06.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 18.07.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.08.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 19.09.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.10.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.11.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 19.12.2025 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Мероприятие 2 Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2026 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 10.01.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |
| Контрольная точка 2.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.01.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.02.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.03.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.04.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.05.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.06.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.07.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.08.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.09.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.10.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручени |
| Контрольная точка 2.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.11.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.12.2026 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Мероприятие 3 Межбюджетные трансферты на проведение работ на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2027 году реализации |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 10.01.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Соглашение |
| Контрольная точка 3.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.01.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.02.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.03.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 18.04.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.05.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.06.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 18.07.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.08.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 19.09.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.10.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20.11.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 19.12.2027 | Горчаков А.В. глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» | Платежное поручение |