Утверждаю

глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский»

__________Т.А.Федутенко

«__» _____________ 20__ г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы «Социально- экономическое развитие Городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы»

за год 2017 г.

Наименование

муниципальной

программы:        «Социально- экономическое развитие Городского поселения                               «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы»

Ответственный

исполнитель:             Администрация городского поселения «Поселок

Пролетарский»

Дата формирования отчета:                                       за    год     2017г.

Приложение №1

## Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной

программы «Социально- экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы»

(квартальная/годовая форма)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнит ель, соисполнитель, участник | Статус мероприятия | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Всего по муниципальной программе «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01.2017г | 30.06. 2017г. | 13801 | 19157,9 | 18756,8 | 135,9 | 97,9 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно- коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Пролетарский» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01.2017г | 30.06. 2017г. | 4935 | 9957,2 | 9577,5 | 194,1 | 96,2 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01.2017г | 30.06. 2017г. | 1466 | 6488,2 | 6108,5 | 416,7 | 94,1 |
| 1.1.2 | Основные мероприятия 1.2. «Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01.2017г | 30.06. 2017г. | 1371 | 1371 | 1371,0 | 100 | 100 |
| 1.1.3 | Основные мероприятия 1.3. «Мероприятия по озеленению населенного пункта» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01.2017г | 30.06. 2017г. | 1855 | 1855,0 | 1855,0 | 100 | 100 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4. Межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящего в муниципальной собственности | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01.2017г | 30.06. 2017г. | 243 | 243,0 | 243,0 | 100 | 100 |
| 1.2.1. | Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01.2017г | 30.06. 2017г. | 215 | 368,6 | 368,5 | 171,4 | 100 |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01.2017г | 30.06. 2017г. | 39 | 67,6 | 67,6 | 173,3 | 100 |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 2.2. «Организация досуга и обеспечение жителей поселения организаций культуры» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01.2017г | 30.06. 2017г. | 176 | 301,0 | 300,9 | 171,0 | 99,9 |
| 1.3.1 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01.2017г | 30.06. 2017г. | 3855 | 3495,0 | 3493,1 | 90,6 | 99,9 |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры и массового спорта» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01.2017г | 30.06. 2017г. | 381 | 26,8 | 25,0 | 6,6 | 93,3 |
| 1.3.3 | Основное мероприятие 3.2. «Мероприятия» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01.2017г | 30.06. 2017г. | 102 | 96,2 | 96,1 | 94,2 | 99,9 |
| 1.3.4 | Основное мероприятие 3.3. «Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01.2017г | 30.06. 2017г. | 3372 | 3372 | 3372 | 100 | 100 |
| 1.4.1 | Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01.2017г | 30.06. 2017г. | 299 | 299 | 298,7 | 99,9 | 99,9 |
| 1.4.2 | Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по охране общественного порядка на территории городского поселения «Поселок Пролетарский»» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01.2017г | 30.06. 2017г. | 226 | 226 | 226 | 100 | 100 |
| 1.4.3 | Основное мероприятие 4.2. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01.2017г | 30.06. 2017г. | 73 | 73 | 72,7 | 99,6 | 99,6 |
| 1.5.1 | Подпрограмма 5 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01.2017г | 30.06. 2017г. | 4497 | 5038,1 | 5019,0 | 111,6 | 99,6 |
| 1.5.2 | Основное мероприятие 5.1. Межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01.2017г | 30.06. 2017г. | 2959 | 2959,0 | 2959,0 | 100 | 100 |
| 1.5.3 | Основное мероприятие 5.2. Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01.2017г | 30.06. 2017г. | 1538 | 2079,1 | 2060,0 | 133,9 | 99,1 |

## 2. Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы «Социально- экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы»

(квартальная/годовая форма)

| N п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период (факт) | Отчетный период |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | отклонение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы» |
| 1 | Количество капитально отремонтированных жилых домов |  | Ед. | 3 | - | - | - |  |
| 2 | Сокращение количества бродячих собак |  | голов | 206 | 206 | 206 | 100 |  |
| 3. | Количество замененных ламп наружного освещения |  | Шт. | 64 | 69 | 69 | 100 |  |
| 4. | Доля участвующих в культурно - досуговых мероприятиях, к 2020году |  | % | 72 | 73 | 73 | 100 |  |
| 5. | Доля участвующих в спортивных мероприятиях, -к 2020 году |  | % | 72 | 73 | 73 | 100 |  |
| 6. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в летний период 2015-2020г. |  | Чел. | 15 | 30 | 30 | 100 |  |
| 7. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2015-2020г. |  | Км. | 57 | 57 | 57 | 100 |  |
| 8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2015-2020г. |  | Км. | 2,5 | 2,5 | - | - |  |
| Подпрограмма 1«Развитие жилищно- коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Пролетарский» |
| 1. | Количество капитально отремонтированных жилых домов |  | Ед. | 3 | - | - | - |  |
| 2. | Сокращение количества бродячих собак |  | голов | 206 | 206 | 206 | 100 |  |
| 3. | Количество замененных ламп наружного освещения |  | Шт. | 64 | 69 | 69 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1. Межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящего в муниципальной собственности |  |  | % |  | 70 |  |
| 1. | Количество капитально отремонтированных жилых домов |  | Ед. | 3 | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» городского поселения «Поселок Пролетарский» |
| 1. | Сокращение количества бродячих собак |  | голов | 206 | 206 | 206 | 100 |  |
| 2. | Благоустройство 4-х кладбищ |  | Ед. | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
| 3. | Ремонт и содержание 1-го памятника |  | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 4. | Благоустройство 1-го пляжа |  | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.3. «Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта |
| 1. | Количество замененных ламп наружного освещения |  | Шт. | 64 | 69 | 69 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.4. «Межбюджетные трансферты на проведение работ по озеленению населенных пунктов» |
| 1. | Посадка цветов |  | Тыс.шт. | 17 | 17 | 17 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» |
| 1. | Доля участвующих в культурно - досуговых мероприятиях, к 2020году |  | % | 72 | 73 | 73 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры» |
| Основное мероприятие 2.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей поселения организаций культуры» |
| 1. | Доля участвующих в культурно - досуговых мероприятиях, к 2020году |  | % | 72 | 73 | 73 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» |
| 1. | Доля участвующих в спортивных мероприятиях, -к 2020 году |  | % | 72 | 73 | 73 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры и массового спорта» |
| Основное мероприятие 3.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» |
| 1. | Доля участвующих в спортивных мероприятиях, -к 2020 году |  | % | 72 | 73 | 73 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.3. «Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта» |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского поселения «Поселок Пролетарский» |
| 1. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в летний период 2015-2020г. |  | Чел. | 15 | 30 | 30 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по охране общественного порядка на территории городского поселения «Поселок Пролетарский»» |
| Основное мероприятие 4.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского поселения «Поселок Пролетарский»» |
| 1. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в летний период 2015-2020г. |  | Чел. | 15 | 30 | 30 | 100 | Планируется трудоустройство во втором полугодии |
| Подпрограмма 5 «Совершенствование и развитие дорожной сети» |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2015-2020г. |  | Км. | 57 | 57 | 57 | 100 |  |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2015-2020г. |  | Км. | 2,5 | 2,5 | - | - |  |
| Основное мероприятие 5.1. Межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Км. | 57 | 57 | 57 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.2. Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения . |  | Км. | 2,5 | 2,5 | 0,3 | 12 |  |  |

| Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Социально-экономическое развитие городского поселения "Поселок Пролетарский" на 2015-2020 годы (квартальная/годовая форма) |
| --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы местного бюджета |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы» | всего, в том числе: | 902 | X | X | X | 13801 | 19157,9 | 18756,8 | 135,9 | 97,9 |
|  |  | ответственный исполнитель, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно- коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Пролетарский» | всего, в том числе | 902 | X | X | X | 4935 | 9957,2 | 9577,5 | 194,1 | 96,2 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.1. | всего, в том числе | 902 | 0503 | 0110129990 | 244 | 1466 | 6257,7 | 5878,5 | 400,9 | 93,9 |
|  | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 0502 | 0110129990 | 244 | 0 | 150 | 150 | 0 | 100 |
|  |  |  | 902 | 0412 | 0110129990 | 244 | 0 | 80,5 | 80,0 |  | 99,4 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия 1.2. «Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта» | всего, в том числе | 902 | 0503 | 0110281340 | 540 | 1371 | 1371 | 1371 | 100 | 100 |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4. | всего, в том числе | 902 | 0503 | 0110389930 | 540 | 1855 | 1855 | 1855 | 100 | 100 |
|  | «Мероприятия по озеленению населенного пункта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности | всего, в том числе | 902 | 0501 | 0110485010 | 540 | 243 | 243 | 243 | 100 | 100 |
| \1.2 | Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» | всего, в том числе | 902 | X | X | X | 215 | 368,6 | 368,5 | 171,4 | 100 |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры" | всего, в том числе | 902 | 0801 | 0120100590 | 851 | 39 | 67,6 | 67,6 | 173,3 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.2. | всего, в том числе | 902 | 0801 | 0120129990 | 244 | 176 | 301,0 | 300,9 | 171,0 | 99,9 |
|  | Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей поселения организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» | всего, в том числе | 902 | X | X | X | 3855 | 3495,0 | 3493,1 | 90,6 | 99,9 |
|  |  | участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1. | всего, в том числе | 902 | 1102 | 0130100590 | 851 | 381 | 26,8 | 25,0 | 6,6 | 93,3 |
|  | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 3.2. | всего, в том числе | 902 | 1102 | 0130129990 | 244 | 102 | 96,2 | 96,1 | 94,2 | 99,9 |
|  | Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Основное мероприятие 3.3. "Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта" | всего, в том числе | 902 | 1102 | 0130180590 | 540 | 3372 | 3372 | 3372 | 100 | 100 |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подпрограмма 4 | всего, в том числе | 902 | X | X | X | 299 | 299 | 298,7 | 99,9 | 99,9 |
|  | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.1. | всего, в том числе | 902 | 0314 | 0140129980 | 244 | 26 | 26 | 26 | 100 | 100 |
|  | Мероприятия по охране общественного порядка на территории городского поселения «Поселок Пролетарский»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Основное мероприятие 4.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского поселения «Поселок Пролетарский»» | всего, в том числе | 902 | 0314 | 0140129990 | 244 | 73 | 73 | 72,7 | 99,6 | 99,6 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | всего, в том числе | 902 | X | X | X | 4497 | 5038,1 | 5019,0 | 111,6 | 99,6 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1. | всего, в том числе | 902 | 0409 | 0150180570 | 540 | 2959 | 2959 | 2959 | 100 | 100 |
| 1.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Основное мероприятие 5.2. |  |  |  |  |  | 1538 | 2079,1 | 2060,0 | 133,9 | 99,1 |
|  | Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Социально- экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы»

(квартальная/годовая форма)

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс.рублей | Кассовый расход, тыс.рублей | Отклонение % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 13801 | 18756,8 | 135,9 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма1 «Развитие жилищно- коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Пролетарский» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4935 | 9577,5 | 194,1 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.Межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящего в муниципальной собственности | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 243 | 243 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»городского поселения «Поселок Пролетарский» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1466 | 6108,5 | 416,7 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. «Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1371 | 1371 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. «Межбюджетные трансферты на проведение работ по озеленению населенных пунктов» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1855 | 1855 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 215 | 368,5 | 171,4 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 39 | 67,6 | 173,3 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей поселения организаций культуры» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 176 | 300,9 | 171,0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3855 | 3493,1 | 90,6 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры и массового спорта» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 381 | 25,0 | 6,6 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 102,0 | 96,1 | 94,2 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3.3. «Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта» » | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3372 | 3372 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского поселения «Поселок Пролетарский» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 299 | 298,7 | 99,9 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по охране общественного порядка на территории городского поселения «Поселок Пролетарский»» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 226 | 226 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 4.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского поселения «Поселок Пролетарский»» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 73 | 72,7 | 99,6 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4497 | 5019,0 | 111,6 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 5.1. Межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2959 | 2959 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 5.2. Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1538 | 2060 | 133,9 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |

--------------------------------

<*> заполняется при наличии сведений в утвержденной муниципальной программе

## Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования

«Социально- экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы»

(годовая форма)

| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | результат | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Постановление администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» № 19 от 15.09.2014г. «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | 01.01.2015г 31.12.2015г. | 01.01.2015г. 31.12.2015г. |  |  |

## Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе

«Социально- экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы»

(годовая форма)

| N п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Заключение показателя объема услуги |
| --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы» | 13801 | 18756,8 | 135,9 | значительное перевыполнение показателя обусловлено выделением дополнительных денежных средств, поступлением сверхплановых доходов, которые были направлены на исполнения объема услуг |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно- коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Пролетарский» | 4935 | 9577,5 | 194,1 | В связи с дополнительно выделенными денежными средствами и поступлением сверхплановых доходов денежные средства были направлены на услуги автогидроподъемника, услуги по вывозу и утилизации веток и негабарита, трудоустройство безработных граждан, флагов, травокосилок, хозяйственных товаров, баннеров, щебеня, лавок, колодец. отлов собак |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящего в муниципальной собственности | 243,0 | 243,0 | 100 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 1466,0 | 6108,5 | 416,7 | В связи с дополнительно выделенными денежными средствами и поступлением сверхплановых доходов денежные средства были направлены на услуги автогидроподъемника, услуги по вывозу и утилизации веток и негабарита, трудоустройство безработных граждан, флагов, травокосилок, хозяйственных товаров, баннеров, щебеня, лавок, колодец. отлов собак |
| 3. | Основные мероприятия 1.3. «Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта | 1371,0 | 1371,0 | 100,0 |  |
| 4. | Основные мероприятия 1.4. «Межбюджетные трансферты на проведение работ по озеленению населенных пунктов» | 1855,0 | 1855,0 | 100,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» | 215,0 | 368,5 | 171,4 | Выделены денежные средства из резервного фонда на проведение мероприятий, выделены дополнительно денежные средств на проведение мероприятий. |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры» | 39 | 67,6 | 173,3 | В 2017г.у величалась кадастровая стоимость земли |
| 2. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей поселения организаций культуры» | 176 | 300,9 | 171,0 | Выделены денежные средства из резервного фонда на проведение мероприятий, выделены дополнительно денежные средств на проведение мероприятий |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» | 3855 | 3493,1 | 90,6 | В результате передачи имущества в казну, был уменьшен расход налога на имущество. |
| 1. | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры и массового спорта» | 381,0 | 25,0 | 6,6 | В результате передачи имущества в казну, был уменьшен расход налога на имущество. |
| 2. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» | 102 | 96,1 | 94,2 | Была сделана передвижка на оплату других целей |
| 3. | Основное мероприятие 3.3. «Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта» | 3372 | 3372 | 100 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории» | 299 | 298,7 | 99,9 |  |
| 1. | Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по охране общественного порядка на территории городского поселения «Поселок Пролетарский»» | 226,0 | 226,0 | 00,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 4.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории» | 73,0 | 72,7 | 99,6 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | 4497 | 5019,0 | 111,6 | Сверхплановое поступление акцизов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1. | Основное мероприятие 5.1. Межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2959 | 2959 | 100 |  |
| 2. | Основное мероприятие 5.2. Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1538 | 2060,0 | 133,9 | Сверхплановое поступление акцизов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 6 | Подпрограмма 6 «Поддержка почвенного плодородия и развитие мелиоративных лесонасаждений» | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | Основное мероприятие 6.1. Мероприятия в рамках подпрограммы «Поддержка плодородия и развитее мелиоративных лесонасаждений» | 0 | 0 | 0 |  |

Пояснительная записка

к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок пролетарский» на 2015-2020 годы»

В целях повышения эффективности управления социально-экономическим процессом в городском поселении разработана муниципальная программа «Социально-экономическая программа развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы».

Правовой основой для реализации программы является:

-Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- постановление Ракитянского района от 11.03.2014г. №15 года «Об утверждении Концепции внедрения программного бюджета в бюджетный процесс Ракитянского района»,

-постановление администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» от 14.07.2014 года №15 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский».

Основной целью реализации программы является создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения.

Основной задачей реализации программы является:

- Повышение уровня благоустройства и жизнеобеспечения, создание необходимых условий для осуществления экономической деятельности в поселении.

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры.

- Формирования здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта.

- Создание безопасных условий для проживания жителей поселения, приобщение подростков к общественно-полезному труду.

- Совершенствование и развитие автомобильных дорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства.

- Посадка и сохранение лесных культур на меловых склонах и эрозийно-опасных участков.

В 2017 году в социально-экономическом развитии городского поселения «Поселок Пролетарский» достигнуты следующие целевые показатели муниципальной программы «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский»:

Среднегодовая численность   постоянно проживающих на территории городского поселения «Поселок  Пролетарский» на 01.01.2018г. составляет 9211 человек, на 498 человека меньше, чем в 2017 году. Демографическая ситуация на территории городского поселения «Поселок Пролетарский» в целом в 2017 году характеризуется процессом естественной убылью населения, что является следствием превышения числа умерших над числом родившихся. Миграционный прирост населения из года в год практически остается на одном уровне. С незамеченными изменениями.

Количество родившихся за 2017год в п. Пролетарский составляет 75 детей, Количество умерших-99 человек.

В связи с реализацией проекта по снижению доли безработных граждан на территории городского поселения  «Поселок Пролетарский» было трудоустроено 1980 человек.

В сфере жилищно - коммунального хозяйства были выполнены следующие работы:

-отлов бродячих собак запланировано в 2017г. 206 шт., исполнено 206 шт. что составляет 100,0% от плана;

-благоустройство 4-х кладбищ, что составляет 100% от плана;

-ремонт и содержание 1-го памятника, что составляет 100% от плана;

-благоустройство 1-го пляжа, что составляет -100% от плана;

-ламп наружного освещения заменено -69. шт., что составляет 100%

-в весенне-осенней посадки на территории поселения по направлению «Озеленение и ландшафтное обустройство было высажено рассады цветов-17 тыс. шт., при плановой цифре 17 тыс. шт., что составило 100%.

На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования затрачено 499,5 тыс. руб. что составляет 52,0%.

В период летних каникул и в свободное от учебы время было трудоустроено 30 несовершеннолетних граждан, при плане на 2017г. 30 человек, что составляет 100%.

Особое внимание администрации поселения в области культуры направлено на сохранение творческого потенциала, возрождение и сохранение народных традиций, историко-культурного наследия, развитие культурно-досуговой и творческой деятельности, создание условий, направленных на динамичное и успешное развитие поселения, на укрепление материально-технической базы, учреждений культуры. на территории городского поселения «Поселок Пролетарский» функционирует 1 дом культуры и 2 библиотеки. Доля участвующих в культурно - досуговых мероприятиях при плане 73%, исполнены в размере 73 %, что составляет 100%.

Развитие физической культуры и спорта в поселении является одним из основных направлений социальной политики, проводимой администрацией поселения, направленной на развитие массовой физической культуры, спорта, активного отдыха, внедрение физического воспитания в быт каждой семье, пропаганда здорового образа жизни. В 2017 году завершено строительство нового стадиона с искусственным покрытием стоимостью 21,49 млн. руб. что увеличило долю участвующих и выполнению 100% плана в спортивных мероприятиях.

Показатели по исполнению бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» в 2017г. исполнены в сумме 18756,8 тыс. рублей, при плане 13801,0 тыс. рублей, что составило 135,9%.

По подпрограмме «Развитие жилищно - коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Пролетарский» исполнены в сумме 9577,5 тыс. рублей, при плане 4935,0 тыс. рублей, что составило 194,1 %.

По подпрограмме «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры» исполнены в сумме 368,5 тыс. рублей при плане 215,0 тыс. рублей, что составило 171,4 %.

По подпрограмме «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» исполнены в сумме 3493,1 тыс. рублей, при плане 3855,0 тыс. рублей, что составило 90,6 %.

По подпрограмме «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории» исполнены в сумме 298,7 тыс. рублей, при плане 299 тыс. рублей, что составило 99,9%.

По подпрограмме «Совершенствование и развитие дорожной сети» исполнены в сумме 5019,0 тыс. рублей, при плане 4497 тыс. рублей, что составило 111,6 %.

Перевыполнение показателей произошло за счет поступления сверхплановых доходов, которые были направлены на исполнение объема услуг для улучшения условий жизни населения и развитие экономики поселения.