Утверждаю

глава администрации городского поселения «Поселок Пролетарский»

_____________А.В.Климов

«__» _________ 20__ г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы «Социально- экономическое развитие Городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы»

за 2016 г.

Наименование

муниципальной

программы:        «Социально- экономическое развитие Городского поселения                               «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы»

Ответственный

исполнитель:             Администрация городского поселения «Поселок

Пролетарский»

Дата формирования отчета:                                                           за  2016г.

Приложение №1

## Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной

программы «Социально- экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы»

(квартальная/годовая форма)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнит ель, соисполнитель, участник | Статус мероприятия | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Всего по муниципальной программе «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01.2016г | 31.12. 2016г. | 13072 | 16346,7 | 16397,8 | 125,4 | 125 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно- коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Пролетарский» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01.2016г | 31.12. 2016г. | 4577 | 7685,6 | 7638,1 | 166,9 | 167,9 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящего в муниципальной собственности | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01.2016г | 31.12. 2016г. | 325 | 325 | 325 | 100 | 100 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01.2016г | 31.12. 2016г. | 1466 | 4574,6 | 4497,6 | 312,0 | 306,8 |
| 3. | Основные мероприятия 1.3. «Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01.2016г | 31.12. 2016г. | 1240 | 1240 | 1240 | 100 | 100 |
| 4. | Основные мероприятия 1.4. «Межбюджетные трансферты на проведение работ по озеленению населенных пунктов» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01.2016г | 31.12. 2016г. | 1546 | 1546 | 1546 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,5 | 29,5 |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01.2016г | 31.12. 2016г. | 286 | 602,6 | 457,7 | 160 | 210,7 |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01.2016г | 31.12. 2016г. | 226 | 219 | 125 | 55,3 | 96,9 |
| 2. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей поселения организаций культуры» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01.2016г | 31.12. 2016г. | 60 | 383,6 | 332,7 | 554,5 | 639,3 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01.2016г | 31.12. 2016г. | 3440 | 3030,6 | 3030,6 | 88,1 | 88,1 |
| 1. | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры и массового спорта» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01.2016г | 31.12. 2016г. | 381 | 12,6 | 12,6 | 3,3 | 3,3 |
| 2. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01.2016г | 31.12. 2016г. | 102 | 61 | 61 | 59,8 | 59,8 |
| 3. | Основное мероприятие 3.3. «Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2016г. | 31.12 .2016г. | 01.01.2016г | 31.12 .2016г. | 2957 | 2957 | 2957 | 100 | 100 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01.2016г | 31.12. 2016г. | 84 | 84 | 77,1 | 91,8 | 100 |
| 1. | Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по охране общественного порядка на территории городского поселения «Поселок Пролетарский»» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01.2016г | 31.12. 2016г. | 26 | 26 | 25,6 | 98,5 | 100 |
| 2. | Основное мероприятие 4.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01.2016г | 31.12. 2016г. | 58 | 58 | 51,5 | 88,8 | 100 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01.2016г | 31.12. 2016г. | 4685 | 4894,4 | 4894,3 | 104,5 | 104,5 |
| 1. | Основное мероприятие 5.1. Межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01.2016г | 31.12. 2016г. | 4085 | 3935,4 | 3935,4 | 96,3 | 96,3 |
| 2. | Основное мероприятие 5.2. Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | «начато» | 01.01.2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01.2016г | 31.12. 2016г. | 600 | 959 | 958,9 | 159,8 | 159,8 |

## 2. Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы «Социально- экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы»

(квартальная/годовая форма)

| N п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период (факт) | Отчетный период |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | отклонение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы» |
| 1 | Количество капитально отремонтированных жилых домов |  | Ед. | 3 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | Сокращение количества бродячих собак |  | голов | 206 | - | - | - |  |
| 3. | Количество замененных ламп наружного освещения |  | Шт. | 64 | 69 | 31 | 44,9 |  |
| 4. | Доля участвующих в культурно - досуговых мероприятиях, к 2020году |  | % | 72 | 73 | 45 | 61,6 |  |
| 5. | Доля участвующих в спортивных мероприятиях, -к 2020 году |  | % | 72 | 73 | 45 | 61,6 |  |
| 6. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в летний период 2015-2020г. |  | Чел. | 15 | 30 | - | - |  |
| 7. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2015-2020г. |  | Км. | 5,7 | 4 |  |  |  |
| 8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2015-2020г. |  | Км. | 2,5 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Развитие жилищно- коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Пролетарский» |
| 1. | Количество капитально отремонтированных жилых домов |  | Ед. | 3 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2. | Сокращение количества бродячих собак |  | голов | 186 | 206 | 206 | 100 |  |
| 3. | Количество замененных ламп наружного освещения |  | Шт. | 62 | 64 | 64 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1. Межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящего в муниципальной собственности |  |  | % |  | 70 |  |
| 1. | Количество капитально отремонтированных жилых домов |  | Ед. | 3 | 1 | 1 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» городского поселения «Поселок Пролетарский» |
| 1. | Сокращение количества бродячих собак |  | голов | 186 | 206 | 206 | 100 |  |
| 2. | Благоустройство 4-х кладбищ |  | Ед. | 62 | 64 | 64 | 100 |  |
| 3. | Ремонт и содержание 1-го памятника |  | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 4. | Благоустройство 1-го пляжа |  | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.3. «Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта |
| 1. | Количество замененных ламп наружного освещения |  | Шт. | 62 | 64 | 64 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.4. «Межбюджетные трансферты на проведение работ по озеленению населенных пунктов» |
| 1. | Посадка цветов |  | Тыс.шт. | 19 | 20 | 17 | 85 |  |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» |
| 1. | Доля участвующих в культурно - досуговых мероприятиях, к 2020году |  | % | 70 | 72 | 72 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры» |
| Основное мероприятие 2.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей поселения организаций культуры» |
| 1. | Доля участвующих в культурно - досуговых мероприятиях, к 2020году |  | % | 70 | 72 | 72 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» |
| 1. | Доля участвующих в спортивных мероприятиях, -к 2020 году |  | % | 70 | 72 | 70 | 97,2 |  |
| Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры и массового спорта» |
| Основное мероприятие 3.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» |
| 1. | Доля участвующих в спортивных мероприятиях, -к 2020 году |  | % | 70 | 72 | 70 | 97,2 |  |
| Основное мероприятие 3.3. «Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта» |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского поселения «Поселок Пролетарский» |
| 1. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в летний период 2015-2020г. |  | Чел. | 26 | 15 | 15 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по охране общественного порядка на территории городского поселения «Поселок Пролетарский»» |
| Основное мероприятие 4.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского поселения «Поселок Пролетарский»» |
| 1. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в летний период 2015-2020г. |  | Чел. | 26 | 15 | 15 | 100 | Планируется трудоустройство во втором полугодии |
| Подпрограмма 5 «Совершенствование и развитие дорожной сети» |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2015-2020г. |  | Км. | 3,9 | 5,7 | 5,7 | 100 |  |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2015-2020г. |  | Км. | 2,5 | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 5.1. Межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Км. | 3,9 | 5,7 | 5,7 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.2. Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения . |  | Км. | 2,5 | - | - | - |  |  |

## Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Социально- экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы»

(квартальная/годовая форма)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы» | всего, в том числе: | 902 | X | X | X | 13072,00 | 16346,7 | 16397,8 | 125,4 | 125 |
|  |  | ответственный исполнитель, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно- коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Пролетарский» | всего, в том числе | 902 | X | X | X | 4577,0 | 7685,6 | 7638,1 | 166,9 | 167,9 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящего в муниципальной собственности | всего, в том числе | 902 | 0501 | 0110485010 | 540 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»городского поселения «Поселок Пролетарский» | всего, в том числе | 902 | 0503 | 0110129990 | 244 | 1466,0 | 4475,7 | 4398,8 | 300 | 305,3 |
|  |  |  | 902 | 0502 | 0110129990 | 244 |  | 98,9 | 98,9 |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. «Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта | всего, в том числе | 902 | 0503 | 0110281340 | 540 | 1240,0 | 1240,0 | 1240,0 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. «Межбюджетные трансферты на проведение работ по озеленению населенных пунктов» | всего, в том числе | 902 | 0503 | 0110389930 | 540 | 1546,0 | 1546,0 | 1546,0 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» | всего, в том числе | 902 | X | X | X | 286,0 | 602,6 | 457,7 | 160 | 210,7 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры» | всего, в том числе | 902 | 0801 | 0120100590 | 244 | 148,0 | 200 | 106 | 71,6 | 135,1 |
|  |  |  | 902 | 0801 | 0120100590 | 851 | 39,0 | 19 | 19 | 48,7 | 48,7 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей поселения организаций культуры» | всего, в том числе | 902 | 0801 | 0120129990 | 244 | 60,0 | 383,6 | 332,7 | 554,5 | 639,3 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» | всего, в том числе | 902 | X | X | X | 3440,0 | 3030,6 | 3030,6 | 88,1 | 88,1 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры и массового спорта» | всего, в том числе | 902 | 1102 | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 1102 | 0130100590 | 851 | 381,0 | 12,6 | 12,6 | 3,3 | 3,3 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» | всего, в том числе | 902 | 1102 | 0130129990 | 244 | 102,0 | 61,0 | 61,0 | 59,8 | 59,8 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3.3. «Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта» » | всего, в том числе | 902 | 1102 | 0130180590 | 540 | 2957,0 | 2957,0 | 2957,0 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского поселения «Поселок Пролетарский» | всего, в том числе | 902 | X | X | X | 84,0 | 84,0 | 77,1 | 91,8 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по охране общественного порядка на территории городского поселения «Поселок Пролетарский»» | всего, в том числе | 902 | 0314 | 0140129980 | 244 | 26,0 | 26,0 | 25,6 | 88,8 | 88,8 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 4.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского поселения «Поселок Пролетарский»» | всего, в том числе | 902 | 0401 | 0140129990 | 244 | 58,0 | 58,0 | 51,5 | 88,8 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | всего, в том числе | 902 | X | X | X | 4685,0 | 4894,4 | 4894,3 | 104,5 | 104,5 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 5.1. Межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе | 902 | 0409 | 0150180570 | 540 | 4085,0 | 3935,4 | 3935,4 | 96,3 | 96,3 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 5.2. Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе | 902 | 0409 | 0150280580 | 540 | 600,0 | 959,0 | 958,9 | 159,8 | 159,8 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Социально- экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы»

(квартальная/годовая форма)

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс.рублей | Кассовый расход, тыс.рублей | Отклонение % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 13072,0 | 16397,8 | 125,4 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма1 «Развитие жилищно- коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Пролетарский» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4577,0 | 7638,1 | 166,9 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.Межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящего в муниципальной собственности | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 325,0 | 325,0 | 100,0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»городского поселения «Поселок Пролетарский» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1466,0 | 4497,6 | 312,0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. «Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1240,0 | 1240,0 | 100,0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. «Межбюджетные трансферты на проведение работ по озеленению населенных пунктов» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1546,0 | 1546,0 | 100,0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 286,0 | 457,5 | 160,0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 226 | 125 | 55,3 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей поселения организаций культуры» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 60,0 | 332,7 | 554,5 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3440,0 | 3030,6 | 88,1 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры и массового спорта» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 381,0 | 12,6 | 3,3 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 102,0 | 61,0 | 59,8 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3.3. «Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта» » | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2957,0 | 2957,0 | 100,0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского поселения «Поселок Пролетарский» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 84,0 | 77,1 | 91,8 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по охране общественного порядка на территории городского поселения «Поселок Пролетарский»» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 26,0 | 25,6 | 88,8 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 4.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского поселения «Поселок Пролетарский»» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 58,0 | 51,5 | 88,8 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4685,0 | 4894,3 | 104,5 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 5.1. Межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4085,0 | 3935,4 | 96,3 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 2. | бОсновное мероприятие 5.2. Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 600,0 | 958,9 | 159,8 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |

<*> заполняется при наличии сведений в утвержденной муниципальной программе

## Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования

«Социально- экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы»

(годовая форма)

| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | результат | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Постановление администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» № 19 от 15.09.2014г. «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы» | Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» | 01.01.2015г 31.12.2015г. | 01.01.2015г. 31.12.2015г. |  |  |

## Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе

«Социально- экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы»

(годовая форма)

| N п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Заключение показателя объема услуги |
| --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы» | 13072,0 | 16397,8 | 125,4 | значительное перевыполнение показателя обусловлено поступлением сверхплановых доходов, которые были направлены на исполнения объема услуг |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно- коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Пролетарский» | 4577,0 | 7638,1 | 166,9 | В связи с поступлением сверхплановых доходов были выделены денежные средства на услуги автогидроподъемника, услуги по вывозу и утилизации веток и негабарита, трудоустройство пенсионеров, лежачих полицейских, флагов, травокосилок, хозяйственных товаров, баннеров, щебеня, лавок, знаков дорожных, колодец. |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящего в муниципальной собственности | 325,0 | 325,0 | 100 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 1466,0 | 4497,6 | 312,0 | В связи с поступлением сверхплановых доходов были выделены денежные средства на услуги автогидроподъемника, услуги по вывозу и утилизации веток и негабарита, трудоустройство пенсионеров, лежачих полицейских, флагов, травокосилок, хозяйственных товаров, баннеров, щебеня, лавок, знаков дорожных, колодец |
| 3. | Основные мероприятия 1.3. «Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта | 1240,0 | 1240,0 | 100,0 |  |
| 4. | Основные мероприятия 1.4. «Межбюджетные трансферты на проведение работ по озеленению населенных пунктов» | 1546,0 | 1546,0 | 100,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» | 286,0 | 457,7 |  | Выделены денежные средства из резервного фонда на проведение мероприятий, выделены дополнительно денежные средств на проведение мероприятий. |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры» | 226 | 125 | 55,3 | В 2016 году расход по газу (вечный огонь) был меньше чем в 2015г, т.к. в 2015г. производился ремонт газопровода, в результате в 2016г. произошла экономия. |
| 2. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей поселения организаций культуры» | 60,0 | 332,7 | 554,5 | Выделены денежные средства из резервного фонда на проведение мероприятий, выделены дополнительно денежные средств на проведение мероприятий |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» | 3440,0 | 3030,6 | 88,1 | В результате передачи имущества в казну, был уменьшен расход налога на имущество. |
| 1. | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры и массового спорта» | 381,0 | 12,6 | 3,3 | В результате передачи имущества в казну, был уменьшен расход налога на имущество. |
| 2. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» | 102 | 61,0 | 59,8 | Была сделана передвижка на оплату других целей |
| 3. | Основное мероприятие 3.3. «Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта» | 2957,0 | 2957,0 | 100 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории» | 84,0 | 77,1 | 91,8 |  |
| 1. | Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по охране общественного порядка на территории городского поселения «Поселок Пролетарский»» | 26,0 | 25,6 | 88,8 |  |
| 2. | Основное мероприятие 4.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории» | 58,0 | 51,5 | 88,8 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | 4685,0 | 4894,3 | 104,5 | Сверхплановое поступление акцизов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1. | Основное мероприятие 5.1. Межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4085,0 | 3935,4 | 96,3 |  |
| 2. | Основное мероприятие 5.2. Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 600,0 | 958,9 | 159,8 | Сверхплановое поступление акцизов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 6 | Подпрограмма 6 «Поддержка почвенного плодородия и развитие мелиоративных лесонасаждений» | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | Основное мероприятие 6.1. Мероприятия в рамках подпрограммы «Поддержка плодородия и развитее мелиоративных лесонасаждений» | 0 | 0 | 0 |  |

Пояснительная записка

к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок пролетарский» на 2015-2020 годы»

В целях повышения эффективности управления социально-экономическим процессом в городском поселении разработана муниципальная программа «Социально-экономическая программа развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2015-2020 годы».

Правовой основой для реализации программы является:

-Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- постановление Ракитянского района от 11.03.2014г. №15 года «Об утверждении Концепции внедрения программного бюджета в бюджетный процесс Ракитянского района»,

-постановление администрации городского поселения «Поселок Пролетарский» от 14.07.2014 года №15 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы администрации городского поселения «Поселок Пролетарский».

Основной целью реализации программы является создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения.

Основной задачей реализации программы является:

- Повышение уровня благоустройства и жизнеобеспечения, создание необходимых условий для осуществления экономической деятельности в поселении.

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры.

- Формирования здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта.

- Создание безопасных условий для проживания жителей поселения, приобщение подростков к общественно-полезному труду.

- Совершенствование и развитие автомобильных дорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства.

- Посадка и сохранение лесных культур на меловых склонах и эрозийно-опасных участков.

В 2016 году в социально-экономическом развитии городского поселения «Поселок Пролетарский» достигнуты следующие целевые показатели муниципальной программы «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский»:

Среднегодовая численность   постоянно проживающих на территории городского поселения «Поселок Пролетарский» на 01.01.2016г. составляет 9709 человек, что на 0,4 % или на 31 человека меньше, чем в 2015году. Демографическая ситуация на территории городского поселения «Поселок Пролетарский» в целом в 2016 году характеризуется процессом естественной убылью населения, что является следствием превышения числа умерших над числом родившихся. Миграционный прирост населения из года в год практически остается на одном уровне. С незамеченными изменениями.

Количество родившихся за 2016год в п. Пролетарский составляет 90 детей, Количество умерших-118 человек.

В связи с реализацией проекта по снижению доли безработных граждан на территории городского поселения «Поселок Пролетарский» было трудоустроено 178 человек.

В сфере жилищно - коммунального хозяйства были выполнены следующие работы:

-выполнен капитальный ремонт 1- многоквартирного жилого дома, что составляет 100% от плана;

-отлов бродячих собак запланировано в 2016г. 206 шт., исполнено 206 шт. что составляет 100,0% от плана;

-благоустройство 4-х кладбищ, что составляет 100% от плана;

-ремонт и содержание 1-го памятника, что составляет 100% от плана;

-благоустройство 1-го пляжа, что составляет -100% от плана;

-ламп наружного освещения заменено -64. шт., что составляет 100%

-в весенне-осенней посадки на территории поселения по направлению «Озеленение и ландшафтное обустройство было высажено рассады цветов-17 тыс. шт., при плановой цифре 20 тыс. шт., что составило 85%.

На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования затрачено 958,9 т.р., что составляет 159,8%.

В период летних каникул и в свободное от учебы время было трудоустроено 15 несовершеннолетних граждан, при плане на 2016г. 15 человек, что составляет 100%.

Особое внимание администрации поселения в области культуры направлено на сохранение творческого потенциала, возрождение и сохранение народных традиций, историко-культурного наследия, развитие культурно-досуговой и творческой деятельности, создание условий, направленных на динамичное и успешное развитие поселения, на укрепление материально-технической базы, учреждений культуры. на территории городского поселения «Поселок Пролетарский» функционирует 1 дом культуры и 2 библиотеки. Доля участвующих в культурно - досуговых мероприятиях при плане 70%, исполнены в размере 70 %, что составляет 100%.

Развитие физической культуры и спорта в поселении является одним из основных направлений социальной политики, проводимой администрацией поселения, направленной на развитие массовой физической культуры, спорта, активного отдыха, внедрение физического воспитания в быт каждой семье, пропаганда здорового образа жизни. В 2016 году открыт плавательный бассейн «Готня» 2057кв.м. и спортивная площадка 800кв.м., что увеличило долю участвующих и выполнению 100% плана в спортивных мероприятиях.

Показатели по исполнению бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Пролетарский» в 2016г. исполнены в сумме 16397,8 тыс.рублей, при плане 13072,0 тыс. рублей, что составило 125,4%.

По подпрограмме «Развитие жилищно - коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Пролетарский» исполнены в сумме 7638,1 тыс. рублей, при плане 4577,0 тыс. рублей, что составило 166,9 %.

По подпрограмме «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры» исполнены в сумме 457,7 тыс. рублей при плане 286,0 тыс. рублей, что составило 160,0 %.

По подпрограмме «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» исполнены в сумме 3030,6 тыс. рублей, при плане 3440,0 тыс. рублей, что составило 88,1 %.

По подпрограмме «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории» исполнены в сумме 77,1 тыс. рублей, при плане 84,0 тыс. рублей, что составило 91,8 %.

По подпрограмме «Совершенствование и развитие дорожной сети» исполнены в сумме 4894,3 тыс. рублей, при плане 4685,0 тыс. рублей, что составило 104,5 %.

Перевыполнение показателей произошло за счет поступления сверхплановых доходов, которые были направлены на исполнение объема услуг для улучшения условий жизни населения и развитие экономики поселения.